青龙建昊凉水河35KV送出线路专业分包工程

招

标

文

件

招标单位：河北港城电力工程有限公司

招标时间:2022年10月21日~2022年 10月31 日

公司网址：www.qhdgcep.cn

公司地址：秦皇岛经济技术开发区嫩江西道6号

目 录

第一章  投标须知及投标须知附表	3

一、总则	3

二、招标文件	5

三、现场踏勘及投标答疑会议	6

四、投标报价	6

五、投标文件的编制	8

六、投标文件的提交	11

七、开标	12

八、评标	13

九、中标通知	13

十、投标人承诺	14

第二章  投标文件格式	15

一、商务标部分	16

二、技术标部分	19

第三章  合同主要条款	26

一、合同协议书	28

二、通用条款部分	30

三、专用条款部分	43

# 第一章  投标须知及投标须知附表

## 一、总则

1、项目概况:

1.1河北港城电力工程有限公司青龙建昊凉水河35KV送出线路专业分包工程；根据工程建设需要，现采用邀请招标方式择优选定本招标项目中标单位。

1.2现场踏勘及投标答疑会：投标人应对本项目招标文件及现场情况全面理解，现场踏勘由投标人自行前往项目所在地。

现场联系人：翟树峰/吴星魁，电话：18332510000/13011970218。

1.3投标保证金：/

1.4报名时间：2022年10月21日-2022年10月24日 12：00前

1.4.1.资格要求：资格后审

1.4.2报名方式及联系人

报名方式：公布于：公司网站：www.qhdgcep.cn，将相关报名信息表于2022年10月24日 12：00前发送至邮箱:hbmway099@163.com

招标联系人：孙雅君：13833546166。

技术联系人：翟树峰/吴星魁   18332510000/13011970218

邮箱:hbmway099@163.com

1.6投标文件递交投标文件递交截止时间：

投标文件递交截止时间：2022年10月31日14:00时；需投标方在开标前邮寄纸质版标书同时将电子版标书上传至邮箱（需将盖章版的标书扫描件并加密，开标现场提供密码方可打开电子版标书）。

投标文件递交地点：秦皇岛经济技术开发区嫩江西道6号

收件人：孙雅君：13833546166

邮编：066004

2、招标范围

2.1青龙建昊凉水河35KV送出线路专业分包工程， 线路起止点及路径长度：起于青龙建昊凉水河 25MW 光伏开关站，止于娄杖子 35kV 站，全长 7.97km,其中架空线 7.6km，光伏站出线电缆长度青龙建昊凉水河25MW光伏项目35kV 送出工程 0.2km，娄丈子站进线电缆 0.17km。 最终以施工图纸为准，并结合现场实际情况综合考虑。

自开关站35KV出线柜铜排接线端子（含终端电缆头的制作）至娄丈子110KV站进线间隔（含终端电缆头的制作）间的架空线路、基础施工、拼塔及35KV电缆敷设，以及线路施工过程中涉及到的征地、青苗及地面其他附着物的赔偿等。

2.2承包范围包含但不限于:35KV送出线路施工过程中的勘察复测、材料采购及施工，包括送出线路相关征租地办理并承担费用，包括施工过程中跨越道路、带电线路等所需采取的相关措施费用，以及机械租赁、临时设施、安全文明施工措施等涉及本工程的全部费用，包括涉及到的材料送检、系统调试、线路启动试运及其他相关试验及验收，设备监造、材料检验、工程检查及试验、工程验收、工程保险、质量缺陷修补和质保期服务，以及备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供，负责质监验收、电网验收等工作并承担相关协调费用，含工程竣工验收及国家电网和其他相关部门的验收等工作。

3、投标人资格:

3.1在中华人民共和国境内登记注册、具有独立法人资格，具备电力施工总承包叁级或输变电专业承包叁级及以上承包资质；具备有效的安全生产许可证件，且具有该工程施工及履行合同所需的资金和技术，财务状况良好；社会信誉良好；且在领取招标文件前通过招标人的资格审查。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

3.3.1被责令停业的；

3.2.2被暂停或取消投标资格的；

3.2.3财产被接管或冻结的；

3.2.4在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

3.2.5出现重大劳资纠纷的或因此造成重大社会影响的；

3.2.6出现重大安全事故或重大工程质量问题的。

4、项目中标

4.1中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。

4.2中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目以分转发包等方式进行转让。

4.3履行责任和义务及解约方式等详情，以最终双方签订的合同约定为准。

5、本招标项目工期进度计划

5.1开工日期：以发包人书面通知为准。

5.2计划工期: 开工令下达之日起，2个月内完工。承包人需遵守有关安全法规和发包人厂规，承包方需按有关规定缴纳各种必需的保险，安装中因承包方原因造成的各种安全危害均由承包方承担责任（不可抗力另议）。

6、质量标准：本工程质量必须全面达到现行国家、电力行业以及冀北电网公司相关标准，达到国家、电力行业以及冀北电网公司相关的验收质量要求。

## 二、招标文件

1、招标文件约组成

1.1本项目的招标文件除本文件外，还包括技术要求、工程量清单、图纸、合同主要条款。

1.2投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清、应在获得招标文件五日内以加盖公章的书面形式向招标人提出澄清要求。否则，由此引起的歧义、损失等由投标人自己承担。投标人应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人编制的投标文件不符合招标文件规定的要求，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件可能被拒绝。

1.3本招标文件的解释由招标人负责。

2、招标文件的澄清

投标人若对招标文件有疑问，应以书面形式向招标人提出澄清要求，无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将以书面形式予以澄清，同时将书面澄清文件向所有投标人发送。投标人在收到该澄清文件后，应于24小时内以书面形式给予确认，该澄清将作为招标文件的组成部分。

3、招标文件的补充和修改

3.1在投标截止日期前。招标人有权对招标文件进行修改。

3.2招标人对招标文件所作的补充和修改将以电子邮件的形式通知所有投标人，该电子文件作为招标文件的一部分对所有投标人具有约束力。投标人在收到该电子邮件后，应于24小时内以书面形式给予确认。

3.3招标人所作的一切有效的函件如通知、修改、补充、答疑等，都是招标文件不可分割的部分。

3.4为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的各部分进行研究，招标人可自行决定酌情延长投标截止日期，并将延长后的投标截止日期以电子邮件通知所有投标人，投标人在收到该函件后，应于24小时内书面回复招标人给予确认。

4、招标文件的保密

投标人必须对本次招标所涉及的所有文件、资料及其相关信息承担保密义务，未经招标人书面同意，不得向任何第三方泄露。

## 三、现场踏勘及投标答疑会议

1、现场踏勘为投标人自行踏勘，并自行承担踏勘现场所发生的自身费用，并对招标文件完全理解。

2、投标人应根据踏勘情况、将施工过程中可能涉及的项目所发生的费用计入投标报价中。因投标人未到现场踏勘或踏勘不细致、引起报价失误或造成施工费用增加由投标人承担。

3、投标人为踏勘目的进入招标人的项目现场的行为，不得使招标人承担有关的责任和蒙受损失、投标人亦应自行承担其踏勘现场的责任和风险。

## 四、投标报价

1、投标文件中的报价内容涉及的费用全部以人民币表示。

2、报价方式

2.1本次招标工程合同形式为固定总价方式。投标人一经中标，中标所确定的总价作为工程结算的依据。

2.2本工程综合总报价包含：与工程分项有关的全部费用，即完成该工程全部工作内容所需的人工、材料、机械、检测试验费(性能检测等可能发生的全都检测试验费用并提供合格检测报告)、措施费、规费、安全文明施工费、各项管理费、利润、占地协调费、政策文件规定应交纳的税费等所有费用。中标单位需为招标方开具增值税专用发票。负责清理由于该项目施工引起的污染、垃圾的费用(运至现场招标人指定垃圾站)；材料施工场地内的垂直、水平运输费用和二次搬运费及材料在进退场运至指定地点的搬运费用；活完场清、所产生的建筑垃圾处理、成品及半成品保护费用；冬雨季施工降效；非招标人原因停水、停电、国家重大活动影响、自然灾害造成的窝工费用；现场同一作业面多队施工相互影响的降效费用；施工中必要的安全保护及施工技术措施用工费用；承包单价中已包含工期、质量、文明安全施工目标等措施费用；技术管理人员配合项目部工作的所有用工费用。

3、报价编制说明:

3.1投标人根据招标文件要求自主报价，投标人报价中己包含投标人自身实力(包含自身实力、施工方案、市场因素等风险因素等)

3.2投标人的投标报价为完成本招标文件内要求的深化设计及工程施工全部项目的费用。

4、本招标工程采用工程量清单报价，清单中综合单价为全费用单价，包括各项税费。工程量清单根据施工工艺按照国标清单计价原则进行编制。

5、投标单位应充分考虑材料市场价格波动的风险，合同签订后，人工及材料、设备价格不予调整。

6、投标人可能发生的诸如差旅费用、协调费用、技术措施等为完成本合同所发生的一切费用均含在投标报价中。

7、报价中应注意的问题:

7.1投标人所报价将贯穿工程始终，是工程结算金额的计价依据。

7.2投标人应充分考虑与有关单位人员沟通协调、风暴、防冻、防洪、疫情、排涝、排水、环卫、市容、施工现场场地不足、材料例远、抢工加班、临时设施的拆迁及复建、预计发生的民扰和扰民费用、资料收集整理、控制扬尘污染、安全生产额外措施、成品保护、已有管线构筑物保护、文物古木保护等所需的施工、安装、运行和维护的所有费用，从总包或招标单位指定位置接水、电，井配置计量表箱费用，任何原因未能考虑上述条文而做出的随后索赔将不获考虑。

7.3各投标人的报价中应对施工过程中的各项措施费用进行充分的考虑，措施费总价包干结算时不再调整(包括但不限于安全文明施工、脚手架、吊篮、图纸深化、建筑垃圾消纳等全部措施)

7.4招标人认为投标人的投标报价是在充分理解施工工艺、现场实际情况及招标文件后做出的，任何漏算、错算、理解错误均由投标方自行负责，投标方不得因此要求招标人增减费用。

7.5投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，应是完成本工程所列询价工程范围及工期、质量等投标文件要求的全部，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

7.6除非招标人对招标文件予以修改、投标人应按招标文件(含答疑文件或补充文件)规定进行报价。投标人漏报的项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

7.7投标人应严格按照招标文件要求的投标报价方式进行报价，投标人亦应在投报的投标价目总计页上面盖上公司公章和写上日期。如有修改，修改处须有法人或其授权代理人印章。投标人所投报的报价书总计页的报价金额总计必须与投标书上的总价金额一致，若出现不一致，则以投标书上大写金额为准。

## 五、投标文件的编制

1、投标文件的语言

投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

2、投标文件的组成

投标文件由商务标、技术标组成。投标人投标时必须将商务标、技术标分别密封，并注明“河北港城电力工程有限公司     工程商务标”、“河北港城电力工程有限公司     工程技术标”，并按招标人的要求，在指定时间之前送到指定地址。逾期送达，投标书将被拒绝，投标文件需在投标文件袋开口处密封，投标文件袋正面及封条上均应加盖投标单位公章。

2.1商务标，内容包括以下部分：

1)投标书(详见第三章授标文件格式)；

2)按招标文件要求编制的工程量清单报价书（详见报价清单格式）；

3)商务报价优惠条款（如有）；

4)投标人对计价方面认为有需要说明的其他内容（如有）；

上述文件提供电子文档一份(文本使用WORD，电子表格使用EXCEL，该电子文档必须与投标书正本内容一致。)

2.2技术标，内容包括以下部分：

- 投标人基本情况表，投标人需提供经有效年检的营业执照(三证合一)(复印件盖章)，建设主管部门颁发的资质证书(复印件盖章)，建设主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证(复印件盖章)、产品准用证、及可以说明其企业实力(如ISO质量认证证书或荣誉证书等)的其他相关材料等；

- 法定代表人身份证明书，企业法定代表人签署的授权书及被授权人的身份证复印件(盖章)；

- 拟投入本项目主要人员汇总

4)投标人拟投入本工程现场的项目部的项目经理、技术负责人及安全负责人等主要管理人员的资质及工作简历等详细资料；

5)投标人近三年完成及正在实施的的业绩详情，附合同扫描件；

6)详细的施工组织方案。需详细说明本招标工程的施工准备、工程施工进度计划及工期保证措施、劳动力供应计划及保证措施、主要材料及机械设备投入计划、关键施工技术工艺及工程项目实施的重点难点分析和解决方案、安企文明施工措施及环保方案、防止施工扰民和民扰的具体措施、控制防尘措施、工程质量目标及保证措施、冬雨季施工方案、消防措施、成品保护方案、施工过程中的应急措施等方面的施工安排技术详情；

7)工程实施完毕后的质量保证保修的承诺；

8）工期承诺书；

9)安全承诺书；

10)工程实施及验收过程中协调政府管理部门等关系的承诺函；

11)投标人对农民工资作出的承诺，杜绝上访及拨打12345热线；

12)与本招标文件要求不符的技术条款偏差表(如有)；

3、投标文件格式

投标人提交的投标文件的商务部分、技术部分，如本招标文件规定并提供格式的，应当使用招标文件所提供的格式(表格可以按同样格式扩展)

4、投标文件的份数、标志和签署

4.1投标文件的份数：正本壹份、副本贰份，并在文件右上角注明“正本”、“副本”字样。正本和副本如有不一致之处、以正本为准。

4.2投标文件正本和副本的封面或扉页至少应标明项目名称、正本或副本、投标人全称，目录、页码齐全。封面或扉页、投标书均应加盖投标人公章。

5、投标文件有效期

投标文件有效期为投标截止日期后90天内。若遇特殊情况，招标人可于投标截止日期之前要求投标人同意延长有效期，但延长期一般不超过3个月。投标人应以书面答复表示同意，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；若投标人不同意延长投标有效期，则应以书面形式给予明确答复，

此时投标人被视为自动退出投标。

6、工程款的支付、价款的调整及结算

6.1本工程款支付为：

按工程节点支付（详细节点见合同约定），工程完工验收合格并开具全额增值税专用发票后付95%，验收合格后满二年无质量问题支付5%质保金，质保金不计息。

6.2价款的调整及结算:

6.2.1竣工结算款值

投标人应根据图纸并结合现场情况报价，投标人无论由于任何原因致使投标报价有量、项、价等遗漏，而造成投标综合单价、数量错误，其责任自负．最终结算价格均不做调整。

6.2.2可以调整项:由发包人提出的变更产生的合同价款变化据实调整；

调整办法如下:

1.清单中已有的子目按中标综合单价执行。

2.与清单类似的子目按预算中类似综合单价修改后执行。

3.清单中没有的子目，投标方提报综合单价及单价分析，双方协商确认后作为结算依据。

6.2.2.3除合同中规定并经招标人同意延长工期的情况外，投标人在投标书中承诺的工期不得调整。由于施工进度的变化引发的费用结算时不予调整。

6.2.2.4由于不可抗拒原因及政府行政性停工(即：不是招标人及承包人原因)造成工期的拖延，招标人不给予经济补偿，工期经招标人同意可相应顺延。

6.3投标人在投标报价时应充分考虑各种风险费用，中标价即为施工结算总价，除6.2.2项外结算时不再调整。

6.4工程所需的人工费、材料费、设备价格全部按市场价报价(甲方指定的材料设备除外)。结算时不再调整。

7、投标保证金：/

8、废标、流标的规定：

8.1投标书若出现下列情况将被视为非实质性响应投标：

8.1.1投标人不到现场的（因不可抗力等意外原因经申请取得招标方同意的除外）；

8.1.2超出经营范围的投标书；

8.1.3缺少证明投标人资格的；

8.1.4不能承诺质量保证期的；

8.1.5存在重大偏离,如在技术指标、支付条件、质量保证期等方面存在的偏差不能被招标方接受的；有腐败和欺诈行为等；

8.1.6投标人提供资质不符合招标文件所列的资质要求；

8.1.7报价后在竞价中，再次议价时提价的（但因招标方对竞标内容改变引起的除外）；

8.2流标：凡出现下列任何一种情况均作流标处理。

8.2.1必须达到三家参加而到开标日前2日应未达到规定报名数的，招标方通知参标单位延期开标；

8.2.2发现投标方有串标的；

8.2.3发现评标成员与投标方有串标的；

## 六、投标文件的提交

1、投标文件的装订、密封与密封袋上的标志

1.1投标文件的装订要求：投标文件要编制目录并方便翻阅查看，任何因投标文件装订不牢而造成的缺失或漏页所造咸的影响和不良后果将由投标人自行承担。

1.2投标文件的害封和标识要求：

投标人商务标、技术标应分别密封、应将正本、副本密封在一起。在投标文件最外层密封袋上均应注明下列识别标志：

招标人名称: 河北港城电力工程有限公司

项目名称：青龙建昊凉水河35KV送出线路专业分包工程

此处标明：“商务标”、“技术标”

投标人名称:

投标人地址:

时间:

1.3所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人公章作为密封章。

1.4如因投递地点未写清楚而使投标文件迟到或在投递过程中遗失，或因密封不严、标记不明而造成过早启封、失密等情况，招标人概不负责。

2、投标文件的提交:投标文件应按规定的地点于截止时间前提交投标文件。投标人同步提供同递交投标文件版本一致的电子版文件。

## 七、开标

1、开标形式

线上开标 ：腾讯会议  会议号：7438594607

2、无效投标

2.1发生下列情况之一者，视为无效投标：

1)投标文件未按规定密封、加盖公章；

2)投标文件未按规定格式、内容填写或投标内容与招标文件有严重背离;

3)在投标文件中有两个以上的报价，且未明确哪个报价有效；

4)未按规定送达时问送达的标书；

5)其它不符合招标文件要求的投标。

2.2投标人有下列情况之一的，其投标将作废标处理或被否决：

1)与其他投标人相互串通报价，或者与招标人串通投标的；

2)以向招标人成员行贿的手段谋取中标的；

3)以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假；

4)采用资格后审方式时，投标人未能通过资格审查的。

## 八、评标

1、招标人与评标方式

1.1评标工作由招标人组织进行。

1.2评标方式：依据投标人投报的商务标书与技术标书进行评审，综合评定，包括但不限于价格、技术实力(专利等)、劳务实力等，

1.3招标人的评标过程对外保密。

1.4在评标过程中招标人可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

2、招标人拒绝投标的权利：招标人发出中标通知前，有权依据招标人的评标报告拒绝不合格的投标人。

3、评标

待所有投标人全部完成一轮次报价后，由评标小组评议，择优选择一家中标单位。

## 九、中标通知

1、中标通知

1.1评标定标结束后1周内，招标人通知中标单位，确认其投标已被接受、并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标单位在接到中标通知书后，即视为履约开始，在此期间不得因市场变动增减中标价。

1.2接到中标通知后，中标单位直接进入合同谈判直至最终签约，投标文件是合同文件的组成部分

2、合同签署

2.1招标人与中标人将于中标通知发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。同时提交合同额10%的银行履约保函，有效期至竣工验收工程完成结算后10个工作日止。

2.2任何一方无故拖延合同签订超过7天，视为恶意违约行为，发包人有权终止合同签订，另行安排顺序中标或再次组织招标。

2.3中标人如因自身原因不按前款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，给招标人造成损失的，还应当对损失部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

2.4招标人保留在确定中标人之前拒绝或接受任何投标、以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，并对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释这样做的理由。

## 十、投标人承诺

1、投标人投标报价是基于现场实况、图纸及招标资料将本工程实施完毕所发生的全部费用；

2、投标人在本招标过程中，不向招标人进行索赔；

3、投标人在获得合同之前，招标人并没有意图因此投标事宜而与投标人建立合约关系。招标人并无义务必须接受价格最低的或其它任何投标书；

4、开标时如所有投标人报价均明显高于招标人市场询价结果，招标人有权视全部投标人的投标为废标；

5、本招标过程中投标人为投标之目的进行的现场踏勘等，只是为了使投标人能够更加了解本项日的实际条件；招标人对投标人由此以及招标人对有关问题的口头解释而做出的推论、理解和结论概不负责；

6、任何因对上述条款的疏忽而在日后提出的索偿，将不获受理；

7、投标方承诺取得中标签订合同后，施工过程中保证及时发放工人工资，决不出现因拖欠工人工资出现群体上访及拨打12345热线等闹事现象。如出现工人群体上访事件，每次扣罚人民币10000.00元，在每次拨付的工程款中扣除。

# 第二章  投标文件格式

封面格式如下：

河北港城电力工程有限公司

青龙建昊凉水河35KV送出线路专业分包工程

投标文件

注明商务标、技术标

投标人：                                   （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：       年       月       日

## 一、商务标部分

1)投标书(详见第三章授标文件格式)；

2)按招标文件要求编制的工程量清单报价书及其汇总；

3)商务报价优惠条款（如有）；

4)投标人对计价方面认为有需要说明的其他内容（如有）；

附件一：

投 标 书

致：

经细阅河北港城电力工程有限公司的招标文件、招标图纸及其他相关资料后，我们愿按招标文件的要求，以总价人民币（大写）            元（RMB：        元）的价格，在接到贵司开工令之日起计         日历天内，完成上述承包工程。

同时我们郑重承诺：

1、我们确认本报价乃完全按照招标文件的要求及我们的专业经验而报价，其中已包括按照招标文件的要求完成本工程所需的所有费用、合理利润及税金等。

2、我们不会把本报价告知其他投标人。

3、我们同意投标有效期为投标截止之日起计九十天。在此期间内，本投标书对我们具有约束力。

4、我们同意在递交本投标书后，将与贵司进一步对所投的全部内容与贵方协商与调整(如贵司要求)，并愿意按协商与调整后的结果修改原投标内容。

5、我们保证在合同签订后，积极配合招标人有关各方的进度安排，及时完成该项目。

6、我们理解，在我们获得合同之前，你们并没有意图因此招标事宜而与我们建立合约关系。贵司并无义务必须接受所收到的价格最低的或其它任何投标书，亦无义务解释选择或否决任何回标的原因。

投标人(盖章)

法定代表人或代理人（签章）

日  期：

附件二、 投标报价明细

详见excel文件（凉水河招标清单）

## 二、技术标部分

1）投标人基本情况表，投标人需提供经有效年检的营业执照(三证合一)(复印件盖章)，建设主管部门颁发的资质证书(复印件盖章)，建设主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证(复印件盖章)、产品准用证及可以说明其企业实力(如ISO质量认证证书或荣誉证书等)的其他相关材料等；

2）法定代表人身份证明书及企业法定代表人签署的授权书；

3）拟投入本项目主要人员汇总

4)投标人拟投入本工程现场的项目部的项目经理、技术负责人及安全负责人等主要管理人员的资质及工作简历等详细资料；

5)投标人近三年完成及正在实施的的业绩详情，附合同扫描件；

6)详细的施工组织方案。需详细说明本招标工程的施工准备、工程施工进度计划及工期保证措施、劳动力供应计划及保证措施、主要材料及机械设备投入计划、关键施工技术工艺及工程项目实施的重点难点分析和解决方案、安企文明施工措施及环保方案、防止施工扰民和民扰的具体措施、控制防尘措施、工程质量目标及保证措施、冬雨季施工方案、消防措施、成品保护方案、施工过程中的应急措施等方面的施工安排技术详情；

7)工程实施完毕后的质量保证保修的承诺；

8）工期承诺书；

9)安全承诺书；

10)工程实施及验收过程中协调政府管理部门等关系的承诺函；

11)投标人对农民工资作出的承诺，杜绝上访及拨打12345热线；

12)与本招标文件要求不符的技术条款偏差表(如有)；

附件三：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表后应附需提供经有效年检的营业执照(三证合一)(复印件盖章)，建设主管部门颁发的资质证书(复印件盖章)，建设主管部门颁发的有效期内的安全生产许可证(复印件盖章)、产品准用证及可以说明其企业实力(如ISO质量认证证书或荣誉证书等)的其他相关材料等

投标人：            （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表           (签章)

日     期：     年      月      日

附件四：

拟投入本项目主要人员汇总表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历/ 学位 | 职称 | 执业 资格 | 在本项目拟任职务 | 养老保险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：需要提供所配主要管理人员近半年内养老保险。

投标人（单位全称）：              (盖章)

法定代表人或授权代表：           (签章) 日     期：           年     月      日

附件五：

项目经理、技术负责人、安全负责人简历表

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 资质证书资格 |  |  |  |  |  |  | 取得资质证书时间 |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任与本项目相同职务的年限 |  |  |  |  |  |
| 本项目拟任职务 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  | 工作时间 |  | 职务 |  | 负责项目情况 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  | 合同金额 |  | 工期 |

注：1.应附相关证明（身份证、学历证、资格证书、职称证书）复印件；2.此表可依需要复印多份,一人一份；3.在本项目实施过程中，项目经理人员应保持稳定。若中标，将在合同中约定此项，项目经理需无在建项目。

投标人：           （单位全称） (盖章)

法定代表人或授权代表           (签章)

日  期：         年         月      日

附件五：

承诺书

至：（招标人）：

我方在此声明，我方拟派往                    （项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理                   （项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人（单位全称）：                   (盖章)

法定代表人或授权代表：                 (签章)

日     期：        年     月     日

附件六：

法定代表人身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年      月      日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

附法定代表人身份证复印件

附件七：

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我      （姓名）系                 （单位名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我公司参加            （项目名称）的投标活动和签署本项目投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我处理本项目投标活动的一切事务和所签署本项目投标文件的内容。

代理人无权转委托。特此授权。

代理人：           性别：       年龄：

身份证号码：                    职务：

投标人：                               （盖章）

法定代表人：                     （签字或盖章）

代理人：                         （签字或盖章）

授权委托日期：     年    月    日

附委托代理人身份证复印件（盖章）

# 第三章  合同主要条款

分 包 合 同

合同编号：

工程名称：青龙建昊凉水河35KV送出线路专业分包工程

工程地点：河北省秦皇岛市青龙县

发 包 人：河北港城电力工程有限公司

承 包 人：

签订地点：河北省秦皇岛市

签订时间：     年    月     日

目  录

## 一、合同协议书

本协议由河北港城电力工程有限公司（以下简称“发包人”）与               (以下简称“承包人”）于年   月   日签署。

位于河北省秦皇岛市青龙县青龙建昊凉水河35KV送出线路专业分包工程项目，经发包人和承包人充分协商一致，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意由承包人承担本工程的设备采购、施工、征地及青苗赔补，同时签订本合同，以便双方遵照执行。

1.合同工程总承包范围包含但不限于:

35KV送出线路施工过程中的勘察复测、材料采购及施工，包括送出线路相关征租地办理并承担费用，包括施工过程中跨越道路、带电线路等所需采取的相关措施费用，以及机械租赁、临时设施、安全文明施工措施等涉及本工程的全部费用，包括涉及到的材料送检、系统调试、线路启动试运及其他相关试验及验收，设备监造、材料检验、工程检查及试验、工程验收、工程保险、质量缺陷修补和质保期服务，以及备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供，负责质监验收、电网验收等工作并承担相关协调费用，含工程竣工验收及国家电网和其他相关部门的验收等工作。

工程界面：自升压站35KV出线柜铜排接线端子（含终端电缆头的制作）至娄丈子110KV站进线间隔（含终端电缆头的制作）间的架空线路、基础施工、拼塔及35KV电缆敷设，以及线路施工过程中涉及到的征地、青苗及地面其他附着物的赔偿等。

2.合同由下列文件构成：

（1）合同条件及合同附件（含变更合同的补充协议书，不包括合同技术规范书及其变更）；

（2）合同协议书；

（3）合同技术规范书（含合同技术规范书的变更）；

（4）标准、规范和有关技术文件；

（5）其他有关文件。

3.合同价格

固定含税总价为人民币（大写）：元整（￥）。增值税率为9%。

其中：材料费为人民币（大写）：元整（￥）；

建筑、安装费为人民币（大写）：元整（￥）；

其中安全文明施工费不低于建筑安装工程费的2%，为人民币（大写）：元整）（￥）。

4.安全目标

杜绝死亡事故，无重伤事故，无重大机械设备损坏事故，无重大火灾事故，无重大责任在我方的交通事故。

5.质量目标

本工程质量必须全面达到现行国家、电力行业以及冀北电网公司相关标准，达到国家、电力行业以及冀北电网公司相关的验收质量要求。

6.工期目标

开工日期： 合同签订后，承包人进场施工。具体开工日期以发包人下达的开工令为准。

完工日期：开工令下达之日起，2个月内完工。

7.承包人承诺

承包人向发包人保证完全按合同的约定如期完工并在项目质保期内负责修复责任范围内的故障和缺陷。

8.发包人承诺

发包人按合同约定向承包人支付合同约定应当支付的其他款项。

9.合同生效

合同满足下列条件后生效：

- 合同双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章或合同专用章；

- 承包人、发包人约定的其他生效条件。

项目通过竣工验收，承包人将工程交付发包人后，在发包人支付完毕全部竣工结算款，除有关质量保证及售后服务条款仍然生效外，其它条款即告终止。

10.合同份数

本合同一式柒份，发包人执伍份，承包人执贰份，具有同等法律效力。

| 发包人（公章）：河北港城电力工程有限公司 | 承包人（公章）： |
| --- | --- |
| 发包人法定代表人： | 承包人法定代表人 |
| 地址：秦皇岛市开发区嫩江西道6号 | 地址： |
| 开户行：秦皇岛银行股份有限公司长江科技支行 | 开户行： |
| 账号：6090 1301 0000 0113 32 | 账号： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 邮箱： | 邮箱： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

## 二、通用条款部分

发包人（甲方）（全称）：河北港城电力工程有限公司

承包人（乙方）（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，签订本协议。

第1条 词语定义

合同文件（或称合同）：指合同通用条款、合同专用条款、预中标通知书、招标文件、投标文件、技术标准和要求、图纸、工程量清单，以及合同协议书规定的组成合同的其他文件。

规范：指合同中明确的适用于本工程的技术、验收规范和在施工图纸中引用的国家、地方颁布的规范、规程、标准文件。

合同附件：指附在合同条款之后，并在协议书中明确为合同组成文件的附加文件。

其他合同文件：指经合同双方当事人共同确认构成合同文件的其他文件。

缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自发包人的整体工程竣工移交建设单位之日开始计算。

工程保修期：指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，保修期自发包人工程整体竣工移交建设单位之日开始计算。

第2条 合同文件

下列文件应作为本合同的必要组成部分。下列合同文件应互为补充和解释，如无特别说明，以所列顺序在前的为准：

- 合同专用条款

合同通用条款 （若专用条款与通用条款存在矛盾之处，则以专用条款为准）；

附件一、授权委托书（附法定代表人和委托代理人的身份证复印件，且现场项目经理必须有公司出具的授权）

附件二、发包人公司经营管理部签署的《预中标通知书》

附件三、无条件银行预付款保函（保函开具机构、格式、内容需经发包人同意）

附件四、安全文明施工协议

附件五、分包商工人工资管理协议

附件六、农民工工资支付承诺书

附件七、工程项目保廉协议

附件八、质量责任协议书

以上附件须全部具备，缺一即视为无效合同。

- 合同附件（包括技术标准和要求、图纸、工程量清单等）；

- 招标文件（含答疑、澄清文件）；

- 投标文件及相关附录；

- 合同补充协议：补充协议作为主合同的一部分，签订程序须与主合同一致。补充协议不能违背主合同实质性条款，否则无效；

- 形成合同的其他文件。

第3条  合同价款说明

本合同为固定总价合同，在合同有效期内保持不变，不因市场变化、国家政策调整等因素而调整。

第4条 施工机械、工器具、安全设施

4.1承包人提供施工机械、工器具、安全设施的管理

（1）承包人提供的施工机械、工器具、安全设施应满足施工安全、质量及工艺进度要求；

（2）承包人负责依据相关政府机构规定，为自行配备的特种设备办理备案验收手续，并取得当地技术监督部门用于本现场的准用资格证件；

（3）承包人提供的施工机械、起重、电动工器具需按照国家或行业标准自行检验合格后，报发包人工程部门机械专工验收合格后方可进入现场，否则发包人有权要求其停止使用或退场；进场后，承包人须指定专人负责管理，遵守发包人《工程管理手册-特种设备（生产设备）使用管理》，服从发包人管理、监督和指导；承包人自行配备施工机械和小型工器具的保养、维修、操作人员工资、燃料动力费用、进出场费、停滞时间等费用均含在单价中；

（4）承包人自带的机械（特种设备）除遵守发包人机械（特种设备）管理规定外，还应遵守以下要求：

a、所有起重机械采取资质审核和进场审批程序：拟进场起重机械（特种设备）在进场15日前向发包人工程部提交该机械相关证件,如：起重机械制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、安装使用说明书、登记手续、安全检验合格证等证件，由工程部进行审核、审批通过后，方能进场；未经审核、审批，不得进场；

b、严禁承包人自带老旧机械进入现场，即：塔机8年以上，门式、流动式起重机10年以上为老旧机械；

c、必要时，发包人公司或项目部安排专业人员现场实地查验起重机械及资料、证件是否相符，技术安全状况是否满足施工现场要求等，只有查验合格的机械方能安排进入施工现场；

d、承包人自带起重机械进入现场后，应服从发包人项目部相关人员的管理，同时应满足发包人公司相关准入、现场管理规定。

（5）同等条件下，对发包人的自有机械承包人应优先租赁使用；

（6）承包人按照发包人工程部划定的各自施工区域及安全文明施工标准要求布置自身施工区域内的安全围栏、安全网等安全设施及文明施工，布置（含主材、刷漆）、维护、拆除、清理等费用包含在合同价中；

（7）承包人提供的安全防护用品、安全设施需按照国家或行业标准自行检验合格后，报发包人安全部门安全专工验收合格后方可进入现场，否则发包人有权要求其停止使用或退场处理；进场后，承包人须遵守发包人《标准化安全设施标准》和《个人防护用品管理标准》，服从发包人管理、监督和指导；

（8）由承包人自行处理其提供的施工机械、工器具等在施工现场发生的事故并承担全部损失，并赔偿由此给发包人造成的损失；

（9）若承包人提供大型机械涉及安、拆作业任务，则承包人负责编制相应的安、拆专项方案和安全事故应急救援预案报发包人，经批准后方可作业；安拆单位及作业人员的资质必须满足相关法规要求，作业前安、拆单位必须组织其全体作业人员进行安全技术交底和培训；

（10）若承包人因未使用发包人负责提供的施工机械、工器具、安全设施而发生事故，则由此产生的一切后果及费用均由承包人承担。

第5条 工程设备、材料

5.1 承包人提供设备、材料的要求

- 承包人必须把拟采购厂家的资质、产品样本报发包人，并经监理单位、业主（建设）单位审核通过后方可采购；若未审核通过，则发包人有权拒绝，由此造成的损失由承包人自行承担；

- 承包人必须保证所供设备、材料的质量，并提供符合规定的质量证明文件资料报发包人审核。承包人提供的设备、材料须经发包人、监理单位、业主（建设）单位验收通过后方可使用；未经报验或报验不合格用于施工的，发包人有权要求承包人进行拆除、报验及更换，由此产生的费用全部由承包人自行承担，同时发包人将按2000元/次进行考核。承包人负责完成材料进场的验收配合工作，完成须复检设备、材料的见证取样及送检工作并承担相应检测费用，未经检验或检验不合格的材料不得使用，若承包人私自用于施工的，发包人有权要求承包人进行拆除并更换为合格材料，由此产生的费用全部由承包人自行承担；

- 承包人负责同步完成所供设备、材料的资料报审及其它资料的整理、移交 ，因承包人原因造成资料不能同步进行的，发包人有权降低付款比例，对于限期整改仍无法满足要求的，发包人有权暂停支付其工程款直至承包人资料满足发包人要求，对于整改仍不能满足要求的承包人应承担由此给发包人造成的经济损失和违约责任；

- 承包人对由其提供的设备、材料质量不合格而造成的费用增加、工期延误负完全责任，并赔偿由此给发包人造成的损失；

- 承包人负责所供设备、材料质量检验时所需的样品及相关费用；

- 承包人对其负责采购设备、材料的质量、数量、供货、仓储、保管运输及权属瑕疵（包括知识产权事宜）等以及由此产生的一切后果负全部责任；

- 由承包人采购的未确定价格的设备、材料确认原则如下：优先执行施工当期的当地造价信息，如果当地造价信息没有的，可按由近及远的原则参考周边地区的价格信息。价格信息没有或周边地区的不能参考的，应经发包人项目供应部组织工程部、纪检人员等共同认价后执行；

- 除合同约定外，应由承包人提供的设备、材料，原则上发包人不得代为采购，但如果确因承包人采购困难需要发包人采购时，承包人可将采购计划报发包人，待发包人审批同意后代为采购，并按发包人实际采购价从承包人工程进度款计价中扣除。

第6条 施工组织机构及人员

  - 施工组织机构

（1）承包人在开工前必须把投标承诺或本合同专用条款约定的施工管理组织机构及人员落实到位，并提交发包人审查备案；若在工程开工后7日内发现组织机构岗位人员缺失，发包人按项目经理（或队长）5万元/人，安全员、质检员、技术员等关键岗位人员（含合格的特种作业人员）3万元/人的标准对承包人进行考核，若在考核后7日内仍未到位，则认为承包人无意履行投标承诺，发包人有权终止合同，承包人负责由此所造成的全部损失；

（2）承包人不得招录被发包人列为“黑名单”的人员，承包人作业人员超过30人时必须配备专职安全员，不足30人时可配备兼职安全员，分包工程涉及高空作业、大型机械安拆、起重作业、深基坑、脚手架、受限空间作业、涉气作业、动火作业等高危险作业的必须配备专职安全管理人员，安全员必须具备相应资格，持有省级建设厅颁发的资格证书；承包人法定代表人或授权代理人每年需参加一次发包人公司组织的分包商安全轮训；承包人现场负责人和骨干力量应每半年参加一次发包人项目部组织的分包商安全生产专题培训，对年度内未参加培训的安全保证金不予支付；

（3）承包人必须配备专职质检人员，且须持有住建部颁发的质检员从业资格证书。

6.2 施工人员管理

- 承包人须在开工前组织满足工程实际需要数量且具备相应技能水平的施工人员到施工现场，特殊作业人员必须持有相应的资格证书；其中项目经理应取得二级及以上建造师资格证书和三类人员B证；

- 若承包人已经派驻现场的关键岗位人员不能满足施工需要，发包人有权要求承包人补充或撤换相应人员，如果承包人5日内未落实，则发包人按项目经理（或队长）按5万元/人，其他人员按3万元/人的标准对承包人进行考核；对10日内未落实或连续两次落实的人选都不能满足现场实际需要，发包人有权降低付款比例，对于限期整改仍无法满足要求的，发包人有权暂停支付其工程款直至承包人人员满足发包人要求，对于整改仍不能满足要求的承包人应承担由此给发包人造成的经济损失和违约责任或终止合同；

- 承包人须服从发包人的施工管理，并按照发包人的要求管理自身的施工人员；对主要施工人员承包人有增加或更换情形的，应及时报发包人备案并经发包人同意；否则发包人按项目经理（或队长）10万元/人，安全员、质检员、技术员等关键岗位人员按5万元/人的标准对承包人进行考核。

- 若承包人没有满足施工网络计划，发包人要求承包人补充人员的，承包人应在规定时间内按要求的人员数量进行补充，否则发包人按2000元/人•天的标准对承包人进行考核；对发承包双方过程中达成的有关人员补充的相关协议或会议纪要，承包人应严格执行，否则每滞后一天发包人按5000元/人•天的标准对承包人进行考核；承包人应满足尤其是麦收、秋收、春节等及重大节假日期间的工程进度及相应的人员保证，对承包人无法满足发包人进度要求的，且人员达不到要求的，则发包人按5000元/人•天的标准对承包人进行考核；对上述超过5日仍未满足发包人要求的，发包人有权停止付款或降低付款比例、自行为承包人补充相应人员、切除部分工作量或终止合同。

- 对承包人人员无法满足项目要求，由发包人对承包人进行人员补充的，按发包人实际发生费用的1.1倍从承包人结算中扣除。

- 承包人在任何时候均应采取一切合理的预防措施，防止其人员发生任何不稳定的、违法的、暴乱性的或妨害治安的行为，维护社会治安、保护工程附近的人员或财产免遭上述行为的破坏，否则由承包人承担全部责任。

- 承包人应按发包人要求统一配备工作服，不得出现服装不统一或破损等影响企业形象的现象，否则发包人将统一为承包人配备工作服，相应费用全部由承包人承担。

6.3 施工人员权益

承包人必须保障施工人员的合法权益并承担相应费用，发包人所付工程款须优先用于发放工人工资；确保按期、足额发放工人工资，并及时提供工资发放签字记录给发包人。否则由承包人承担全部责任，且发包人有权按以下原则处理：

（1）若因承包人施工人员工资问题造成聚众闹事、上访或诉讼事件，则承包人须除支付5万元/次的违约金外，还必须采取积极措施进行解决、避免事态扩大；否则在政府相关机构确认的前提下（无须征得承包人认可），发包人有权以应付承包人的款项支付施工人员工资并相应核减应付承包人款项（不限于本项目应付款、履约保证金及其他项目应付款）；若由此给发包人造成了事实损失（包括但不限于政府相关机构的罚款、影响施工损失，发包人为解决问题发生的差旅费、交通费、诉讼费、律师费等相关费用），仍由承包人负责赔偿；

（2）若因承包人与其人员或承包人及其人员与第三方发生纠纷涉及到发包人，则承包人负责承担发包人由此发生的费用和损失（包括但不限于政府相关机构的罚款、影响施工损失，发包人为解决问题发生的差旅费、交通费、诉讼费、律师费等相关费用）。

第7条 工程施工

7.1 工程开工须具备的条件

（1）合同已经签订；

（2）承包人合同中承诺的组织机构关键岗位人员及施工人员已经到位，相关人员证件也已提供给发包人并经发包人项目部的相应主管部门审核确认；

（3）承包人已按要求将每名工人的劳动合同（工资协议）、人员实名制信息、农民工权益义务告知承诺书等提交给发包人经营部，并经审核确认；

（4）承包人自行配备的施工机械、工器具、设备、材料完成入厂检验并在发包人处登记备案；

（5）承包人施工人员入厂体检及三级安全教育工作实施完毕；

（6）发包人提供的场地满足开工要求；

（7）发包人项目部各主管部门根据各自负责的合同目标进行工作规划和任务分解，在开工前与承包人沟通完毕，达成一致目标。

7.2 施工测量

承包人负责提供测量基准点（线）及其书面资料，并对其准确性负责；承包人依据发包人提供的基准点完成施工所需的全部施工测量工作，对测量成果的准确性负责；另外，承包人负责保护、维护发包人提交的测量基准点。

7.3 施工组织管理

承包人必须服从发包人的生产指挥调度，准时参加发包人组织的生产调度会议，严格按照发包人的指令进行生产组织工作，完成工期计划安排。

- 若由于承包人提供的图纸、设备、材料、场地等出现暂时性问题影响到正常施工，承包人承诺及时调整相应的人、材、机等资源配置以减少损失，待条件具备后承包人采取无偿赶工措施满足发包人整体工期进度要求；

- 承包人每月应将自身的配备的人力资源的人员姓名、性别、工龄、身份证号、工种、数量、特殊工种证件号码、进出场时间等以及工程机械的名称、规格、数量、进出场时间、计划使用部位及机械本身的其它信息等按项目要求如实报发包人项目工程部进行核查备案，否则发包人可拒绝进行分包计价，若发包人发现承包人报送的信息不实或存在遗漏，则发包人按5000元/人·次的标准对承包人进行考核；

- 发包人对承包人的工期进度进行月度考核，若出现一般性的网络计划工期延误则承包人须支付5000元/日的违约金，若延误了重要里程碑节点进度，则支付20000元/日的违约金，违约金自当月工程进度计价书中一次性扣除；若承包人施工进度滞后于发包人整体工期进度计划达15天，则发包人除进行违约金扣款外，还有权解除合同；

- 若由于承包人自身原因不能满足发包人的工期计划要求或发包人有理由认为实际进度已不可能满足整体工期计划要求，则承包人必须及时采取经发包人认可的补救措施，且由此增加的费用由承包人自行承担；

- 当发包人要求工程或其中一部分提前竣工时，承包人必须及时响应并承担由此增加的费用, 由此增加的费用由承包人承担。

7.4 施工技术方案

（1）承包人须在开工前按照国家标准编制施工方案、作业指导书，并报发包人、监理单位、建设单位审核批准。承包人对施工方案、作业指导书的完备性、安全可靠性、可执行性负完全责任，承担因施工方案或作业指导书不当（或不完善）而造成的全部损失；不因发包人的批准而免除承包人应负的任何责任。

（2）承包人必须采取有效措施确保施工作业行为不损害到任何人身、设备、设施及其他财产，否则承包人对由此引发事件、事故负全部责任；承包人还应保障发包人免于承担由于承包人责任事项而导致的诉讼、行政处罚以及其他一切赔偿、罚款。

7.5 工程的照管、维护

- 在完成竣工验收或工序交接之前，承包人负责照管、维护所施工工程；确保工程（包括本体、防护设施和通道等各部分）处于规程规范规定的良好状态（包括已办理领用的工程材料、待安装的设备及已完成工程本身）；

- 在承包人负责照管、维护期间，承包人负责弥补因工程、构成工程的材料或设备发生损失或损坏所产生的损失，并承担因此发生的相应费用；若属第三方责任造成的亦由承包人先行承担，然后承包人再行向第三方责任人追偿。

7.6 紧急情况下工程施工

在承包人施工范围内，若在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全和质量的紧急事件（比如暴风雨等自然灾害），承包人须全力进行抢修；若承包人声明无能力或事实上没有立即执行，则发包人有权雇佣其他人员进行抢救，由此产生的费用、工期延误由承包人负责承担。

7.7 工程竣工

（1）在完成合同任务后承包人须及时提请发包人进行竣工验收，办理外包工程验收凭证，否则不能进行竣工结算；（增加计价相关表格作为合同附件）

（2）发包人出具的外包工程验收凭证意见不能免除承包人应承担的任何责任；若工程未能达到竣工验收的相应标准，承包人必须在发包人规定的时间内进行整改或返工处理直至满足要求为止，承包人承担由此所发生的一切费用及造成的损失（包括给发包人整体工程造成的损失）。

第8条 安全生产与职业健康、能源节约与生态环境保护

（1）承包人须认真执行国家法律、法规关于安全生产与职业健康、能源节约与生态环境保护的相关规定，遵守业主单位及发包人关于安全生产与职业健康、能源节约与生态环境保护的具体规定，并服从发包方、建设方及监理方的安全生产管理，制定并落实有效的安全施工措施、完善各种安全防护设施，杜绝违章作业、避免事故发生；否则，发包人有权对承包人的违规行为作出限期整改要求或罚款处罚；

（2）承包人应具有承担本工程所必须具备的相应资质证书等，并向发包人提供加盖本单位公章红章的复印件；

（3）开工前，承包人必须落实安全行政管理体系、安全技术支撑体系和安监督管理体系及相应岗位人员，经发包人审核通过后方可进场施工；

（4）承包人的作业人员必须经发包人组织的安全教育培训后才允许施工作业，否则，后果由承包人完全负责；

（5）承包人须按照发包人的企业形象标准设置生产、生活设施，施工作业人员统一着装、佩戴发包人规定样式的上岗证件；若出于管理需要原因，承包人的施工人员佩戴上岗证件上标注用人单位为发包人的，该上岗证件不作为认定劳动关系的依据；在项目现场以中国电建集团河北工程有限公司的名义对外工作，统一着装、标志，着装及标志，未经发包人同意不允许设置自己独立的标识；

（6）承包人须采取措施确保施工项目及人员、材料设备、设施的安全，杜绝因施工作业造成人身伤害、财产损失；

（7）承包人用于本合同的安全生产费按照不低于建安工程费总额的2%（已经含在合同价款中）原则进行安全投入，为施工人员配备合格、规范的劳动防护用品，并督促、教育施工人员按照使用规则正确佩带和使用；定期对安全帽、安全带、绝缘鞋等劳动防护用品进行检验试验和更新；做好安全工器具的检测，确保合格、有效；建立个人《劳动防护用品发放台账》；

（8）承包人必须按照国家或行业安全技术标准及发包人《标准化安全设施标准》要求设置施工区域内的安全防护设施，以满足安全文明施工要求，同时，每月将安全投入台账及相应的证明材料报甲方安全部门审核备案，涉及粉尘等职业危害施工设置专门设施，配备合格的检测设备，建立相关档案，同时应定期组织相关岗位人员进行职业健康体检；承包人的安全生产费用要做到专款专用，并由发包人项目安全部门监督使用并考核。若承包人的投入不能满足现场施工要求，发包人有权委托其它单位人员代为承包人进行，所发生的费用在承包人分包过程计价书中按照实际发生费用予以扣除；

（9）承包人现场负责人必须按时参加发包人组织的各种安全活动和安全会议，配合安全检查（包括建设单位、总包单位的上级单位和主管部门对工程项目的检查），对存在问题落实整改；落实发包人安全文明施工的具体要求；否则，发包人有权依据管理制度对承包人做出相应处罚；

（10）承包人须做好施工现场、生活区内自身区域的治安保卫工作，执行发包方有关治安防盗管理规定；服从发包人的管理；在发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件时，双方均应立即采取措施平息事态并向当地政府报告，防止事态扩大，减少财产损失、避免人员伤亡；

（11）承包人自行配备的三级电源盘、氧气乙炔笼子或架子、焊机集装箱等生产临时设施或装置，必须符合发包人的企业形象标准要求，并须提前报发包人验收，合格后方可使用；

（12）双方签订的《安全文明施工协议》是本合同的有效组成部分，双方应共同遵守；

（13）发包人对承包人的各项检查、指导、培训、批准或验收并不免除承包人应承担的责任；

（14）若经发包人检查存在较大安全隐患，整改后仍达不到要求的情况达到3次，或因承包人原因发生重大安全事故的，则发包人认为承包人没有安全保证能力，发包人有权终止合同。

第9条 工程质量

9.1承包人所进行的各项工作应符合发包人《质量管理业务手册》规定的管理要求，确保工程质量符合本合同规定的规范、标准和要求，满足项目质量目标要求。配合发包人、监理工程师、业主共同进行质量检验和竣工资料的汇集、整理工作。承包人与项目部签订《质量责任协议书》并满足相关要求。

9.2 试验检验

按规定必须进行试验检验的项目，承包人必须事先通知发包人进行过程见证，检验合格后方可进行下道工作施工；否则，发包人有权要求承包人停工或返工，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人负责。

9.3 工程质量检验

（1）承包人必须在现场设置持证的专职质检人员，负责施工过程中的质量自检及配合各级质量验收和各阶段的质量监督检查；

（2）承包人应对施工工序进行全过程的质量控制和检查，留存相应的质量检验记录书面资料；

（3）发包人有权对工程的任何部位及施工工艺、材料、设备的质量进行检查验收；

（4）发包人对承包人施工项目验收实行“一次合格率”考核管理；承包人除承担因一次验收不合格而造成返工、修整的费用外，还须赔偿由此给发包人增加的费用（包括再次检验、试验费用）；若承包人月度检验批（电气专业为分项工程）“一次合格率”累计3次低于90%或出现一次低于85%时，则发包人认为承包人没有质量保证能力，发包人有权终止合同；

（5）发包人在施工过程及竣工时的检查验收，不免除承包人对所施工项目的质量责任。

9.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

（1）承包人对于工程隐蔽部位自检合格后，承包人应提前通知发包人到场检查验收，发包人验收合格后方可进行下一步工序；否则，发包人有权要求承包人揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人负责；

（2）承包人按正常工序完成工程隐蔽验收之后，若发包人对施工质量仍有疑问，可要求承包人对已覆盖的工程部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状；若再次检验发现质量问题，则由此增加的费用、工期延误由承包人承担，否则，由此增加的费用、工期延误由发包人负责承担。

9.5 不合格工程

在发包人工程整体竣工移交之前，由承包人原因造成工程质量达不到合同约定质量验收标准的，不论是否已验收合格或已交付使用，承包人均应负责返工或整改至符合合同约定质量标准为止，由此增加的费用、工期延误等后果均由承包人承担；若承包人无能力或在接到发包人书面整改通知7日内没有对不合格工程进行返工或整改，则发包人有权雇佣第三方进行返工或整改，由此发生的全部费用、工期延误等后果均由承包人负责承担，除此之外，发包人还将给予承包人相应结算额20%比例的违约金处罚。

9.6 工程保修

（1）工程保修期的期限按以下规定执行：

  - 基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

  - 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

（2）承包人必须承担保修期内的质量保修责任，履行保修义务并承担保修费用。若在保修期内发现施工质量问题，承包人必须按发包人通知要求及时修复质量缺陷并承担费用；否则，发包人有权代替承包人修复质量缺陷，由此所发生的一切费用均由承包人负责承担，发包人从应付承包人款项中据实扣除或以法律手段向承包人进行追偿。

9.7 成品保护

（1）承包人须按照业主单位及发包人的标准（质量管理部《成品保护基本标准图册》）要求做好成品保护工作并承担相应费用；由于成品保护措施不当导致成品被破坏的损失由承包人负责承担；若承包人损坏了第三人的工程成品，发包人有权依据第三人申请代为据实扣除承包人相关修复费用；

（2）承包人应严格履行涉及第三人的工序交接手续，负责工序承接期间的成品保护工作。

第10条 资料管理

10.1 图纸、变更等施工依据文件资料

发包人将经供电公司审核后的工程设计图纸提供给承包人。

10.2 图纸修改、补充图纸和变更指令

发包人有权随时向承包人发出工程所必需的图纸修改、补充图纸和变更等指令，承包人应遵照执行并受其约束。由发包人提出的变更产生的合同价款变化据实调整，变更产生的工期延误由发包人承担。

10.3 图纸的错误

发包人确认图纸后，若承包人及发包人发现图纸中存在明显错误或疏漏，应及时通知设计单位进行修改。

10.4 施工技术资料

（1）承包人在施工前须进行专业图纸会检，参加发包人组织的系统及综合图纸会检，及时把发现的图纸问题上报发包人；

（2）承包人编制的施工作业指导书，原件交发包人资料室保存，承包人对其完备性、安全可靠性、可执行性负完全责任；

（3）承包人在作业前应对所有作业人员进行全员施工技术安全交底，发包人的交底不能免除任何的承包人应对施工技术安全交底所负的责任；

（4）承包人负责按发包人要求填写施工过程记录和质量检验记录，并按照发包人“文件包”管理制度进行全部资料编制整理，满足发包人资料归档移交要求；

（5）承包人需将施工中发现的设备问题、材料问题及工程阶段形象进行拍照记录或及时通知发包人拍照记录备案；

（6）承包人资料工作必须符合发包人标准要求。工程资料与现场施工同步进行，承包人资料滞后超过工程进度2个月，为严重滞后，发包人项目质量部和工程部可以对承包人进行经济考核，考核标准为当月结算的5%×滞后月数，承包人应予以服从。工程竣工移交后，若仍有资料整理的需要，承包人有责任进行配合。各阶段若承包人拒不配合的，发包人有权代为进行整理，由此产生的一切费用由承包人承担。

（7）承包人对发包人提供的施工图纸资料、专利及知识产权负有保密责任；否则，须赔偿由泄密给发包人带来的损失。

10.5 来往文件

10.5.1双方来往文件须以书面形式为准，并办理签收手续，任何一方不得无理拒接或拖延办理。

10.5.2在合同履行过程中，所有依据本合同所产生的与合同计价相关的往来文件、计价依据等，不能违背合同条款，同时必须经过发包人项目部相关责任部门（含经营部门）专工、部长、主管经理逐级签字确认，并经发包人项目经理签字后方可生效，否则均为无效。

第11条 分包和转包

承包人不得将主体工程进行再次分包或转包（劳务分包和专业项目分包除外），否则发包人有权解除合同，并按85%比例对实际完成的工程量做最终结算。

第12条 保险

承包人必须为雇佣人员办理各种社会保险并缴纳相应保险费用，承担相应的工伤保险责任；并按照规定为施工人员办理人身意外保险，人身意外保险每人的最低保险赔偿额度不得低于80万。

第13条 税收

中国政府根据现行税法就本合同项下有关的一切税收由承包人负担。本工程由承包人负责缴纳包括但不限于增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加等政府规定的税费（费用已包含在合同价款中），并提供符合规定的发票给发包人；承包人对税票的合法性及因合法性问题衍生的一切后果负完全责任。

第14条 承包人名称、帐号变更

若承包人的单位名称、开户行、银行帐号发生变更后应及时书面通知发包人，否则由此产生的一切后果由承包人完全负责。

（1）承包人单位名称的变更须提供：①工商管理部门提供的变更证明；②公司法定代表人签字并盖新公章的公司名称变更证明；③新公司营业执照副本复印件（复印件加盖公司公章）；④办理变更事宜人员的身份证复印件及法人授权委托书。

（2）承包人开户银行和帐号的变更。如单位名称不变，仅开户银行和（或）帐号变更，须提供：①法定代表人签字公司财务部门出具的帐号及银行变更证明；②办理变更事宜人员的身份证复印件及法人授权委托书。

（3）如单位名称、开户银行和帐号全部变更，则须提供以上办理变更事项的各种证明的原件，缺一不可。若承包人的单位名称、开户行、银行帐号发生变更后应及时书面通知发包人，并按照发包人具体要求提供相应的证明资料，否则由此产生的一切后果由承包人完全负责。

第15条 工程进度款计价与结算

本合同分进度款过程计价与竣工结算（末次计价）两个阶段，进度款过程计价出具《外包工程验收凭证》（本凭证内容必须机打）由发包人以《分包工程（过程）计价书》的形式认定；末次计价出具《施工单位退场前计价凭证》，由发包人以《分包工程（末次）计价书》的形式认定。以上详见附表4-10。过程计价必须符合本合同相关约定，仅作为工程进度款的支付依据，末次计价须经发包人核算后，作为工程量及价款结算的确定依据，作为最终结算金额。

15.1 工程进度款计价时间

（1）承包人应于每月25日前报送发包人对当月完成工程量的《外包工程验收凭证》，发包人应于次月5日前审核完毕。《外包工程验收凭证》须经过发包人的工程、质量、安全、供应等部门负责专工、部门负责人和项目主管经理等签署意见，以上签字均须齐全、真实方可做为编制工程进度款计价的依据，否则《分包工程（过程）计价书》无效；

（2）若承包人未能按照约定时间报送《外包工程验收凭证》，则发包人不再予以办理本月工程进度款计价，且不予支付本月工程款；

15.2计价依据

（1）工程量计量必须依据《分包合同》、《外包工程验收凭证》进行；

（2）工程量计算的依据：

A、《施工图纸》、《图纸会检记录》、《临建图纸》；

B、在合同中明确规定的扣减、考核罚款、违约（附表11）等事项签证，按规定程序签字确认后，方可做为工程量计算的有效依据；

（3）承包人在办理分包计价时，必须提供上月的《农民工工资发放表》、支付工人工资的银行流水单，《农民工工资发放表》及银行流水单应由承包人法人或授权委托人签字及农民工本人签字确认，并经发包人相关部门主管人员审核确认后方可作为计价附件，否则，不予办理分包计价。

15.3分包工程计价书盖章签章要求

（1）计价书封面上发包人应加盖项目部公章，承包人应加盖本公司行政公章；

（2）承包人“法定代表人或授权代理人”、“承包人签证及计价人员”的签章必须与本合同约定完全一致；

（3）承包人按照上述要求在计价书上盖章、签字后，交由发包人经营部办理签字盖章手续（经营结算专工、经营（副）部长、经营经理及项目经理签字，并加盖项目部公章）；只有双方签字盖章手续齐全、真实有效的分包工程计价书才能做为支付工程进度款的直接依据。

15.4竣工结算

（1）合同约定的工作内容施工完毕后应进行本合同的末次计价即竣工结算，承包人进行末次计价时，必须出具书面的农民工工资结清承诺书并将全部的工人考勤记录、工资发放记录提供给发包人，并经发包人审核确认后方可出具末次计价，否则不予办理。

（2）竣工结算书应对以前的过程计价书进行修正（如果有），只有经过末次计价并修正（如果有）后的过程计价书才能作为正式结算的依据。最终结算须经发包人确认并以发包人出具的确认结果作为最终结算金额。

（3）承包人按照合同范围内完成施工内容，并完成供电公司验收送电后，发包人按照合同约定进行支付。

15.5合同价款调整

合同价款总价包死，不因其他各种因素调整。

第16条 付款

16.1 付款方式

通过银行转账支付方式支付合同款项（包括转账支票、电汇等方法）；

16.2 付款时间和付款比例

详见专用条款。

第17条 不可抗力

不可抗力是指双方在签订合同时不可预见且不能克服的自然灾害或社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和国家机关规定的其他情形；若发生不可抗力，合同双方均应采取积极措施、合理调配各种资源避免或减少损失，承担各自范围内发生的损失；由于不可抗力导致的工期延误，工期应予以顺延。

第18条 违约

在合同有效期内，由于承包人的责任或任何违约行为导致工期延误、费用增加、安全事故、工程质量问题等一切后果均由承包人负责；发包人应把承包人的违约事实和处罚结论及时通知承包人，若承包人在7个工作日内没有书面回应，则认为承包人完全同意发包人做出的处罚结论。

18.1 违约处理方式

在合同有效期出现承包人违约现象，发包人将按本合同相应的条款约定进行处罚，若无相应条款约定或约定不清则按下列方式处理：

（1）开工前承包人必须提供每名工人的劳动合同，否则禁止进场施工。若承包人违反此约定，发包人有权解除合同。

（2）责令承包人改进或进行停工整顿，必要时通知承包人法定代表人到场监督整改，由此造成经济损失、工期损失全部由承包人负责；

（3）若承包人不能满足发包人的工程进度、质量、安全或工人工资发放要求，发包人有权把部分或全部的工程移交他人施工；若事实证明承包人失去继续履行合同能力，及承包人暗示或中途退场明示不准备继续履行合同，则发包人有权解除合同并强令承包人退场，且发包人有权把部分或全部的工程移交他人施工。因承包人违约，致使发包人将本合同部分或全部工程委托他人施工的，将对承包人按其对应合同价格的30%进行违约处罚，在过程计价中予以扣除，且发包人有向承包人进一步追偿的权利；

（4）承包人应无偿负责处理在施工及试运中发现的施工缺陷；若承包人未能及时处理施工缺陷，发包人有权委托他人处理，并以实际发生费用从应付承包人款项中扣除；

（5）承包人的任何违约行为或疏忽造成工程损害而导致发包人受到业主方的处罚，所产生的损失全部由承包人承担，发包人有权在任何一笔进度款中直接扣除；

（6）若发包人发出违约整改通知7日内，承包人仍没有进行整改或没有取得明显的整改效果，则发包人有权解除本合同；合同解除后，发包人出于完成工程的需要，有权扣留并使用承包在现场的材料、设备和临时设施，但这并不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人依据合同约定向承包人追偿违约损失的权利。

（7）对于承包人的任何违约行为导致的费用处罚，发包人有权从不限于本项目的其他应付承包人剩余款项中直接扣除。

18.2 合同解除后的处理

（1）发包人应确认承包人实际完成工作的价值以及承包人提供的材料、设备和临时工程等的实际价值；

（2）承包人须把发包人提供的且未能应用到工程当中的材料、设备、周转工具等全部归还发包人；

（3）发包人有权暂缓支付应付承包人的所有款项，待彻底核实清楚合同双方的债权、债务关系（包括落实对承包单位的违约处罚）后再行支付；

（4）发包人有权采用法律手段向承包人追偿由承包人合同违约造成解除合同而给发包人造成的损失；

（5）承包人应于合同解除后15日内完成全部撤场工作，逾期未完成撤场的，对于遗留在现场的财物，视为抛弃，甲方可随意处置。甲方因处置抛弃财物产生的责任及费用均由乙方承担，相关费用甲方有权从任何一笔应付款中扣除，不足扣除的，有权要求乙方另行支付。

（6）若合同双方未能就解除合同后的未结清事项达成一致，则按第19条约定解决争议。

第19条 争议的解决

（1）协商，双方首先应本着友好协商的原则解决发生的合同争议；

（2）诉讼，若经协商调解后仍不能解决争议，可向工程所在地人民法院提起诉讼。

第20条 合同生效及自然终止

20.1 合同生效

本合同签订前须经发包人相关人员会签（否则为无效合同）、经双方法定代表人或法定授权代理人签字（或印章）并加盖公司合同专用章后(无合同专用章时须加盖公司公章)。

20.2 合同自然终止

合同（含本合同补充协议）任务全部完成且经发包人竣工验收合格、合同价款全部结清、保修期满后，合同自然终止。

第21条 合同份数

本合同一式柒份，具有同等法律效力；发包人执伍份，承包人执贰份。

## 三、专用条款部分

第1条 承包范围

青龙建昊凉水河35KV送出线路专业分包工程。

第2条 承包内容（包含但不仅限于以下内容）

35KV送出线路施工过程中的勘察复测、材料采购及施工，包括送出线路相关征租地办理并承担费用，包括施工过程中跨越道路、带电线路等所需采取的相关措施费用，以及机械租赁、临时设施、安全文明施工措施等涉及本工程的全部费用，包括涉及到的材料送检、系统调试、线路启动试运及其他相关试验及验收，设备监造、材料检验、工程检查及试验、工程验收、工程保险、质量缺陷修补和质保期服务，以及备品备件、专用工具、消耗品以及相关技术资料的提供，负责质监验收、电网验收等工作并承担相关协调费用，含工程竣工验收及国家电网和其他相关部门的验收等工作。

工程界面：自升压站35KV出线柜铜排接线端子（含终端电缆头的制作）至娄丈子110KV站进线间隔（含终端电缆头的制作）间的架空线路、基础施工、拼塔及35KV电缆敷设，以及线路施工过程中涉及到的征地、青苗及地面其他附着物的赔偿等。

第3条 工程工期

开工日期： 合同签订后，接到发包人开工令后，承包人进场施工。。

完工日期：开工令下达之日起，2个月内完工

第4条 合同价款（币种：人民币）

1.本合同为固定总价合同，价格不因任何因素而调整（除法律法规变化引起的调整外）。

2.固定含税总价为人民币（大写）：  （￥ ）。（含9%增值税）

其中：

设备费总价为人民币（大写）：元整（￥）；

建筑、安装费总价为人民币（大写）：元整）（￥）。

第5条 承包人组织机构及人员

用于本工程的项目关键岗位人员：

| 序号 | 职务 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 证书名称及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 质检员 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 安全员 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

项目经理或队长必须常驻现场，有特殊情况需离开现场超过1天向发包人生产经理请假，超过3天向发包人项目经理请假。对无故离开现场的，无故离开一次考核3000元，每日增加1000元，连续超过5天的，发包方有权要求承包人对该人进行更换。

第6条 施工机械、工器具、安全设施

6.1 发包人提供的机械、工器具及安全设施

无。

6.2 承包人提供的机械、工器具及安全设施

6.2.1除发包人提供的机械、工器具及安全设施外，全部由承包人提供；

6.2.2承包人提供的工器具必须是合格产品，否则发包人可以代为采购，相关费用从承包人工程款中扣除（如吊索类工具）；

6.2.3 安全围栏、密目网等安全设施由发包人指定规格型号，由承包人负责提供材料，并按发包人工程部划定的责任区域及要求进行布置、维护、拆除。

第7条 工程设备、材料

7.1 发包人提供设备、材料

无。

7.2承包人提供设备、材料

除发包人提供的设备、材料外，全部由承包人提供。

第8条 水电及临时设施

- 生活、生产用水：承包人自行解决；

- 生活、生产用电：承包人自行解决；

- 生活设施：承包人自行解决。

第9条 工程质量

9.1本工程质量执行 现行国家、电力行业以及国网冀北电力公司相关标准，达到国家、电力行业以及冀北电力公司相关的验收 质量要求。

9.2质量保修期

缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。发包人有权向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期(含延长部分)最长不能超过24个月。

9.3保修责任

本工程保修期不少于《建设工程质量管理条例》规定的保修时间。保修协议、技术规格书及国家法律、法规、条例、规章等有更长保修期要求的从其规定。

9.4修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 24小时内。

第10条工程价款计算与付款

10.1 工程价款计算

10.1.1根据合同价款的形式，选择相应的工程价款计算规则：

以总价形式计取费用的工程价款计算：工程价款＝总价±各项考核及应扣费用，按进度计算。

10.1.2上述计价方式的其它说明：

a、各项考核及应扣费用：各项考核指标按合同约定应对承包人的考核费用；应扣费用指承包人已进入报价而由发包人提供的各种费用。例如：借用发包人的人员人工费、罚款及其它违约扣款等应扣款项。

10.1.3 进度考核

工程的实际进度较第3条的合同进度计划滞后时，发包人或监理人将对承包人发出进度整改通知单或类似文件，承包人应在收到整改通知单或类似文件后3天内整改完成，如果承包人未在规定时限内完成整改，则发包人有权按照下列表格中的金额扣除上述逾期竣工违约金。

由于承包人的原因，本合同工期延误导致项目发电时间延期，承包人应承担电量损失或合同总价的万分之二每天的赔偿责任，以金额较大者为准。本合同工期延误超过一个月，发包人有权选择解除合同并向承包人进行相应损失发起索赔。

10.2付款时间和付款比例

10.2.1基础完成浇筑第15基时（平均单基方量需达到26方），且通过监理、质检等单位验收具备拼塔条件，按合同总价5%结算，结算时提供等额发票。

10.2.2全部线路基础完成，且通过监理单位验收并具备拼塔条件时，按合同总价10%结算，结算时提供等额发票。

10.2.3拼塔完成第15基（平均单基重量需到达11吨），且通过监理、质检等单位验收具备展放线路时，按合同总价5%结算，结算时提供等额发票。

10.2.4全部铁塔拼装完成，且通过监理、质检等单位验收并具备线路展放条件时，按合同总价10%结算，结算时提供等额发票。

10.2.5展线整体档距完成15公里（含通讯光缆），且通过监理、质检等单位验收，按合同总价的10%结算，结算时提供等额发票。

10.2.6线路整体展放及35KV电缆全部敷设、终端头制作试验完成，且通过监理、质检等单位验收，按合同总价的15%结算，结算时提供等额发票。

10.2.7项目整体通过监理、业主、国网等单位验收，并网试运行后，付至合同总价的80%，结算时提供等额发票。

10.2.8项目整体竣工结算并移交业主后，付至结算总价的95%，结算时提供剩余10%等额发票。

10.2.9剩余5%留作质保，期限2年，到期后提供等额收据。

承包人应于每月25日前报送发包人对当月完成工程量，若承包人未能按照约定时间报送，则发包人不再予以办理本月工程进度款计价，且不予支付本月工程款。

承包人在办理进度款计价时，必须提供上月的《农民工工资发放表》、支付工人工资的银行流水单，《农民工工资发放表》及银行流水单应由承包人法人或授权委托人签字及农民工本人签字确认，并经发包人主管人员审核确认后方可作为计价附件，否则，不予办理进度款计价。

10.2.10承包人向发包人提供符合下述条件的增值税专用发票（本合同涉及到发票的内容均按此要求执行）：

- 项目齐全，不得有空项，与实际交易相符；

- 字迹清楚，不得压线、错格；

- 发票下方收款人、复核人、开票人姓名需填写真实姓名，且复核人和开票人不应重复；

- 发票联和抵扣联加盖发票专用章；

- 按照增值税纳税义务的发生时间开具；

- 对建安发票，应在备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称；

- 若发票品目为“材料一批”、“详见销货清单”，必须提供防伪税控系统开具的“销售货物或提供应税劳务清单”并加盖发票专用章；

- 承包人开具发票不满足发包人要求的发包人有权要求承包人重新开具，承包人不及时开票给发包人造成无法及时认证、抵扣发票的情形的，承包人需向发包人承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金及相关损失。

- 如果发包人丢失增值税专用发票联和抵扣联，承包人有义务向采购方提供专用发票记账联复印件，以及销售方主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

10.3农民工保证金

农民工保证金：因现场需要缴纳农民工保证金，由承包人按规定进行缴纳。

如承包人违反合同约定出现转包、分包或者拖欠农民工工资及涉及农民工资一系列问题、拖欠供货商货款等违约情形，导致发包人涉诉或者被追究责任，发包人因此而遭受的全部损失应当由承包人赔偿。且发包人有权直接从任何对承包人的应付款项中扣除与其损失相当的金额。

10.4竣工退场

10.4.1颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

(1) 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

(2) 临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

(3) 按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

(4) 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

(5) 施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

10.4.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。

第11条 关于文件信函和诉讼文书的送达地址的约定

11.1 通讯地址和联系方式：合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时向接收其他方商业文件信函或司法机关(法院、仲裁机构)诉讼、仲裁文书的送达地址和联系方式。

甲方送达地址和联系方式

送达地址：

联系人：联系方式：

甲方司法机关诉讼、仲裁文书乙方送达地址和联系方式

送达地址：河北省秦皇岛市开发区嫩江西道6号

联系人：综合办公室联系方式：0335-8019322

乙方履行合同、商业信函等送达地址和联系方式

送达地址：

联系人：   联系方式：

乙方司法机关诉讼、仲裁文书送达地址和联系方式

送达地址：

联系人：联系方式：

11.2 通讯地址和联系方式适用期间。上述通讯地址和联系方式适用至本合同履行完毕或争议经过一审、二审至案件执行终结时止，除非各方依下款告知变更。

11.3 通讯地址和联系方式的变更。任何一方通讯地址和联系方式需要变更的，应提前五个工作日向合同其他方和司法机关送交书面变更告知书(若争议已经进入司法程序解决)。

11.4 承诺。合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由自己承担。

11.5 风险提示。合同各方均明知：因各方提供或者确认的送达地址和联系方式不准确、或者送达地址变更后未及时依程序告知对方和司法机关、或者当事人和指定接收人拒绝签收等原因，导致诉讼文书未能被当事人实际接收，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日；直接送达的，送达人当场在送达回证上记明情况之日视为送达之日。

签 署 页

| 发包人（公司合同专用章）（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签章）： 签订日期:年月日 | 承包人（公司合同专用章）（盖章）： 法定代表人或授权代理人（签章）： 签订日期: 年月日 |
| --- | --- |
| 公司本部 联 系 人： 联系电话： 传真机号： 通讯地址： 邮政编码： | 公司本部 联 系 人： 联系电话： 电子邮箱： 传真机号： 通讯地址： 邮政编码： |
| 项 目 部 联 系 人： 联系电话： 传真机号： 通讯地址： 邮政编码： | 法定代表人 姓 名： 身份证号： 联系电话： 授权代理人 姓 名： 身份证号： 联系电话： |
| 公司开户行银行账号 开户银行： 账 号： 纳税人识别号： | 公司开户行银行账号 开户银行： 账 号： 纳税人识别号： |

承包人签证及工程款计价人员 承包人签证及工程款计价人员身份证正面扫描件粘贴处 （合同起草人员在粘贴此扫描件前，必须与原件对照） 签字： 联系电话（机打有效）：

附表1

| 编 号：xxx-xxx-xxx |  |  |  |  |  |  |  | 第三联乙方留存 | 第二联采购部留存 | 第一联发包人项目部留存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包工程(过程)计价书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同号： |  |  |  | 计算日期：年月日 |  |  |  |  |  |  |
| 核算代码 |  | 单位工程名称 |  | 成本类别 |  |  |  |  |  |  |
| 计价金额 | 进度款 元 |  | 保留金 元（其中质保金元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 元 （其中安全生产费 元）；本次计价应缴纳增值税税率 应缴增值税税金元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （本数值只是过程计价，作为付款依据，结算以发包人最终确认结果为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包人：（盖章） |  |  | 承包人： （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理： |  |  | 法定代表人或授权代理人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营负责人： |  |  | 经办人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：此表中成本类别的填写按预算指标划分进行填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2

| 工 程 量 计 价 汇 总 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方单位名称： 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图纸编号 | 核算代码 | 项 目 名 称 | 计价金额合计 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |
|  | 编制人： |  |  | 审核人： |  |

附表3

| 工 程 量 计 价 明 细 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方单位名称： |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 图纸编号 | 项目名称 | 核算代码 | 编制依据 | 工程量 |  | 金额 |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |  |
| 一 | 工程量计价部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 其他部分 |  |  |  |  |  |  |  | 如果有 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 合同违约考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 主材考核 |  |  |  |  |  |  |  | 在末次计价时计取 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 应扣除部分 |  |  |  |  |  |  |  | 包含：甲方提供应扣除的安全用品、机械、材料、水电费、物业费、甲供可回收材料等所有应乙方承担的费用 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制人： |  |  |  |  | 审核人： |  |  |  |

附表4

| X X工程 工 程 量 计 算 表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙方单位名称： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图纸编号 | 名 称 | 单位 | 计 算 式 | 工程量 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 编制人： |  | 审核人： |  | 乙方经办人： |  |

附表5

外包工程验收凭证

| 一、以下项目业已完工、请予验收 合同编号： 连续编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工图纸号 | 单位工程名称 | 分部分项、工序或施工部位名称 | 工程编号 | 备注 |
| 二、甲方已对以上项目进行验收，准予计列月度产值，作为下月度付款依据。 乙方经办人： |  |  |  |  |
| 三、分包合同履约情况及工程量情况（项目部负责专工及部门负责人、主管经理）： |  |  |  |  |
| 工程部门评价及违约（如有）处理理意见： 质量部门评价及违约（如有）处理理意见： 安全部门评价及违约（如有）处理理意见： |  |  |  |  |

其他相关部门（如涉及）评价及处理意见：

填证日期：         年    月   日

附表6

| 编 号：xxx-xxx-xxx |  |  |  |  |  |  |  | 第三联乙方留存 | 第二联采购部留存 | 第一联发包人项目部留存 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包工程(末次)计价书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同号： |  |  |  |  | 计价日期：年月日 |  |  |  |  |  |
| 核算代码 |  | 单位工程名称 |  | 成本类别 |  |  |  |  |  |  |
| 计量金额 | 进度款 元 |  | 保留金 元（其中质保金元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 元 （其中安全生产费 元）；本次计价应缴纳税率 应缴税金元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （本数值只是过程计价，作为付款依据，结算以发包人最终确认结果为准） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本合同累计计价 元（其中保留金元，含质保金元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 发包人：（盖章） |  |  | 承包人： （盖章） |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理： |  |  | 法定代表人或授权代理人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人： |  |  | 经办人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 经办人： 审核人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表7

| 施工单位退场前计价凭证 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 合同编号： 连续编号： |  |
| 施工单位名称： |  |  |
| 合同主要施工内容： |  |  |
| 项目各部门对退场队伍量化评价 |  | 负责人签字 |
| 项目部 | 1.施工范围内项目是否全部完成。2.措施性材料是否已办理退库手续。3.通知单份已转交款项代扣部门。4.其他： |  |
| 总工办 | 1、施工范围内质量是否验收完。2、通知罚款单已转交款项代扣部门。3.其他： |  |
| 安计部 | 1.施工范围内负责搭设的公共安全设施是否已拆除并办理退库手续。2.罚款单份已转交款项代扣部门。3.其他 |  |
| 采购部 | 1.措施性材料是否已退库。2.公共安全设施是否已退库3.设备安装专用工具是否已退库。4.5.施工范围内各单位工程主材、措施行材料领用量已汇总交经营部。6.租赁费通知单 份是否已转交代扣部门。7.其他： |  |
| 预算部 | 1.是否已收到上述部门通知单。2施工单位单位主材（含领用的用于非工程实体的措施性材料）考核结果：奖罚元。 |  |
| 财务部 | 1.账户是否有借款。2.是否有未开发票。 |  |
| 生产副总 | 是否同意最后一次结算。 |  |
|  | 乙方经办人： 填证日期： 年 月 日 |  |

附表8

分包单位合同违约考核通知单

| 分包单位名称 |  | 授权代理人 |  |  | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包合同名称 |  | 分包合同编号 |  |  |  |  |
| 主要工作内容 |  |  |  |  |  |  |
| 违约事实、考核依据及处理意见：（按合同约定条款及考核金额填写） |  |  |  |  |  |  |
| 填报人 |  | 部门负责人 |  |  |  |  |
| 考核执行部门意见： 项目部：日期 |  |  |  |  |  |  |
| 总工办： 签字：日期： |  |  |  |  |  |  |
| 采购部： 签字：日期： |  |  |  |  |  |  |
| 财务部： 签字：日期： |  |  |  |  |  |  |

1、此表一式叁份，项目部、采购部、分包单位各一份；

2、本表附在分包计价书后面，直接作为分包计价扣款依据。

附件1：

安全文明施工协议

发包人：河北港城电力工程有限公司

承包人：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，明确承发包双方的安全责任，提高施工现场安全文明施工管理水平，保障工程项目的安全生产与职业健康、能源节约与生态环境保护工作有序开展和施工人员的安全与健康，根据国家有关法律法规、中国电建集团公司的有关安全生产和职业健康、能源节约与生态环境保护有关规定，结合本工程特点，双方在签订工程施工合同的同时，经协商一致，签订本协议。

一、承包工程项目

1、 工程项目名称： 青龙建昊凉水河35KV送出线路专业分包工程

2、 工程地址：河北省秦皇岛市青龙县

3、 承包范围：青龙建昊凉水河35KV线路自35KV升压站出线柜接线端子至娄丈子110KV站进线间隔接线端子

4、 工程合同编号：

5、 工程项目计划期限：开工令下达之日起，2个月内完工。

二、协议内容

（一）.安全生产与职业健康目标

1.不发生轻伤及以上人身伤亡事故，控制严重未遂事件和记录事件；

2.不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任交通事故以及环境影响事件；控制大型机械存在严重缺陷；

3. 不发生因工程建设原因造成的电网、设备事故；

4. 不发生职业健康危害事件；对涉及职位危害的岗位定期进行职业健康检查。

5. 控制员工个人违章行为，包括管理违章、装置违章和行为违章；

6.特种作业人员持证上岗率100%；

7.安全问题和安全隐患整改率100%；

8.班前交底和技术措施交底率100%；

9.达到甲方提出的现场安全文明施工要求。

（二）.能源节约与生态环境保护目标

1. 遵守项目所在地环保法规，不发生轻微环境污染事件；

2. 建筑安装垃圾集中存放、签订清运合同，定时清运；。

3.不使用国家明令禁止的高耗能设备、机具；推广使用节能灯具。

（三）本工程执行的主要法律法规、规程规范及标准制度，包括但不限于：

1.《中华人民共和国安全生产法》2021版；

2.《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）；

3.《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令第493号）；

4.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》》（住房城乡建设部令第 37 号）；

5. 国家能源局《电力建设安全工作规程》（DL5009.1—2014）；

6. 国家能源局《电力建设施工企业安全生产标准化规范及达标评级标准》；

7. 河北港城电力工程有限公司有关安全生产和职业健康、能源节约与生态环境保护以及分包的管理规定

8. 河北港城电力工程有限公司有关安全生产和职业健康、能源节约与生态环境保护及分包的管理制度

9.建设工程所属的地方安全生产和职业健康、能源节约与生态环境保护及分包的法规；

10. 建设单位、总包单位有关安全生产和职业健康、能源节约与生态环境保护及分包的规章制度。

（四）. 发（承）包双方的职业健康安全和环境保护权利和义务

1.认真贯彻国家、地方有关安全生产的方针、政策和法律法规、规程规范及标准制度，执行建设单位有关安全生产的管理制度和规定，切实履行本协议相关的安全生产与职业健康、能源节约与生态环境保护管理责任。

2.分包项目按照“先订工程分包合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订分包合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。

3.施工期间，甲方指派邢国鑫同志（专职安全管理人员）负责本项目的安全文明施工管理；乙方指派       同志（专职安全管理人员或兼职安全管理人员）负责本项目的安全文明施工管理，专业承包商应按照河北工程有限公司《职业健康安全和环境管理手册》相关要求，设置安全管理机构并配备专职安全管理人员，劳务分包方配备专职安全管理人员数量按照 ３% 且不少于 １ 人的原则进行配备。

4. 宿舍内应保证必要的生活空间，室内净高不低于2.5米，通道宽度不得小于0.9米，住宿人员人均不小于2.5m²,每间宿舍居住人员不得超过16人；宿舍应设置专人管理，床铺摆放整齐有序，床铺不应超过2层，不得使用通铺，并设置开启式外窗；冬季采用煤火取暖时应安装一氧化碳报警仪。

5.施工过程中发生人身伤亡、火灾、机械设备、环境污染、场内交通等事故，双方应尽力组织抢救伤员和保护现场，启动应急预案，按照有关事故报告规定，及时向各自的上级单位、地方安全生产监督和管理部门报告事故情况，协助或组织事故调查，吸取事故教训，做到“四不放过”。

6. 因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。

（五）. 发包方的职业健康安全和环境保护权利和义务

1.安全生产与职业健康

1) 建立健全本工程安全生产责任制和各项安全管理制度及操作规程，并及时传递给承包方并监督其执行。

2）按规定成立工程项目安全生产委员会并定期召开会议，组织和协调现场安全文明施工整体工作，及时向乙方传达上级单位安全工作要求的文件和通报。

3) 对承包方的安全施工管理制度（ 包括安全生产岗位责任制、各工种、设备的安全操作规程、特种作业人员管理制度、安全教育制度、安全检查制度和安全奖惩制度）进行核查，并重点核查现场负责人、安全负责人、技术负责人及特种作业人员到岗到位是否与合同约定的人员及资质一致；同时，对核查材料复印件存档保管；承包方资质、资格不符合规定的，有权要求其更换人员或终止合同。

4）审查验收承包人自带的施工机械、 安全工器具、安全防护设施，不合格不允许进场。

5) 组织承包单位人员进行入场一级安全教育培训并考试，监督承包方二三级入场安全教育培训和考试，合格后发放“胸卡（安全合格）证”，做到有据可查。

6)按照施工组织总设计，组织向承包方的负责人、工程技术人员及相关安全人员进行安全技术交底，收集、提供地下管线、设施等相关资料，并提出保护措施要求。

7）审核专业承包方编制的施工方案并报监理、业主审批，对于超过一定规模的危大工程，应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

8）按照批准的施工方案组织对劳务承包方人员的施工方案交底并做好交底记录；参加专业承包方组织的施工方案交底。

9) 建立健全施工现场临时用电、施工现场防火、安全设施等安全管理制度，按规定在施工组织设计中编制施工现场临时用电方案。

10) 组织同一区域的交叉施工各方签订交叉作业安全协议书，协调同一区域交叉施工各方安全施工，督促上下道工序各自做好安全措施。

11) 定期召开安全工作例会和安全专题会议，组织安全监督网络活动，协调解决现场的安全问题。

12 ）定期组织安全检查、隐患排查，纠正违章行为，提出整改治理意见，进行考核扣款，对查出问题整改不力的，可视其严重程度责令其停工整顿直至终止合同。

13) 建立包含承包单位有关人员的应急处置组织机构，组织编制应急预案，开展应急演练。

14) 按规定对乙方定期进行检查、评比、奖励、考核，并兑现奖励、考核结果。

15）如可能对其他施工单位或人员造成安全影响，乙方要求其他单位人员临时撤离或停止作业，甲方应做好组织协调工作。

2.能源节约与生态环境保护

1)制定本单位能源节约与生态环境保护制度，并下发各单位贯彻执行。

2）负责制定环境保护施工过程中节水、节电、节约材料、生产、生活污水、固体废物现场定置存放及合理处置的综合规划管理工作。

3）负责划分施工责任区，制定施工扬尘、烟尘排放控制措施，同时对公共区域施工扬尘、公共机械设备烟尘排放负责管理。

4）负责根据工程进度制定合理的施工计划，合理调配施工时间，防止噪音污染。

5）负责在入场安全教育时重点进行属地政府和项目部的有关环境保护规定的学习教育，开展岗前环保知识教育，使全体员工熟悉环境保护的法规标准和管理办法，掌握本岗位的环境影响和环境因素，提高环保意识。

6）新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，应组织有关人员进行相关环境影响评价、控制的技能培训。

7）组织现场节能和环境保护检查，提出整改意见，对未按要求采取环保措施的或整改不力的严肃考核。

（六）. 承包方的职业健康安全和环境保护权利和义务

1.职业健康安全

1）按规定提供的资质、文件应准确清晰，并对其真实性负责。

2）进厂后在入场安全教育培训前应将本单位人员信息台账（包含姓名、性别、身份证号码、家庭地址、本人联系电话，家属联系电话）及时报发包方备案。

3）施工人员年龄应控制在18-55周岁，身体健康；并定期组织身体健康检查，建立职工健康档案做到健康合格上岗。

4) 按规定组织对存在职业危害的岗位焊工，射线工，油漆工，保温、喷砂、搅拌站接触粉尘的人员进行职业健康体检，建立职业健康档案，并报发包方安全部备案；同时，如实告知员工职业健康检查结果。

5) 配合发包方组织作业人员（包括现场各类管理人员）的一级入场安全教育，对新进厂人员进行二、三级安全教育和考核；为安全考试合格人员办理“胸卡（安全合格）证”上岗作业，做到有据可查，严格执行发包方《能力、意识和培训管理程序》。

6）严格特种作业人员管理，包括特种作业人员的培训、复训，持证上岗，并报甲方备案。

7）及时组织施工人员认真学习发包方下发的各项安全管理制度和操作规程并遵照执行；按照发包人总平面布置和安全文明施工管理制度、标准的要求，进行安全文明施工二次策划并组织落实，同时建立完善相关安全记录。

8）每天召开班前交底站班会，进行作业场所危险点的告知并布置防范措施；每周组织一次安全活动（不少于2小时），及时传达贯彻上级安全文件。

9）按规定对施工现场作业人员的行为规范和安全措施的落实情况进行监督检查，每周组织主要管理人员对本单位所属区域进行一次综合安全检查和隐患排查，对发现的问题及时纠正和整改，并做好记录。

10）专业承包方应由本单位工程技术人员编制施工方案，经本单位技术负责人审核后再报发包方、监理、业主方批准；并组织相关人员进行施工技术交底签字后实施。

11）劳务承包方应及时组织本单位人员接受发包方技术人员的施工技术交底，并由双方签字确认后实施。

12）对于危险性较大或施工周期长、工序复杂的分部分项工程，承包方应根据发包方批准的施工方案结合工程进展及时细化编制作业指导书报发包方审批通过后组织交底并实施。

13）对地下管线、架空线路、通讯线路以及已建成的装置采取相应的保护措施。

14) 自带特种设备按照国家有关规定报请具备资质的检测机构对特种设备进行检验检测，合格后方可投入使用，并将检测报告和检测合格证书报发包方备案。

15）对于季节性施工、交叉作业施工、临时用电、土石方开挖、脚手架作业、大体积混凝土浇筑、吊装作业、高空作业、受限空间作业、危险化学品使用与动火作业、射线作业、水压、临近带电体作业、试运行作业等危险作业要严格执行许可、审批程序。

16) 所负责施工的设备试运前应对相关设备进行验收确认，设置相应的设备铭牌和安全警示牌，必要时应对相关区域进行清场，确保相关安全措施的落实，并严格执行工作票、操作票制度。

17）试运行后的设备检修消缺应严格执行工作票、操作票制度，应确认设备已经停电、隔绝、泄压、降温、放水、通风，并采取安全措施，才可开启人孔门等进行工作，在已受电、投运的区域施工，落实设备防护和人身安全措施。

18) 现场一旦发生事故，必须立即进行救援，及时报告甲方，并按要求报告地方安全生产监督和管理部门，做好善后处理工作，严格执行发包方现场应急处置措施。

19) 对发包方人员违反安全生产规定、制度并可能造成安全事故的指令有权拒绝执行，对发包方在安全管理工作中存在的问题有权提出意见和改进建议。

2. 能源节约与生态环境保护

1）落实现场能源节约与生态环境保护要求，积极响应项目部材料、机械节约管理制度和措施，结合本单位实际情况制定并实施切实可行的节水节能管控措施。对施工产生的噪声、振动、大气污染、废水排放、粉尘、固体废料和危险废料等制定措施并严格执行。

2）施工过程中承包人必须执行发包人提出的安全管理意见，自觉做好施工现场的安全文明施工，不对周围环境造成污染。不得使用国家命令禁止的高耗能设备机具，生产、生活局部照明不得使用镝灯、碘钨灯高耗能照明灯具，采用LED灯、节能灯等节能灯具。

3）建立和执行危险化学品的采购、运输、储存、领用、保管、退库和废料处理的安全管理办法和措施。

4）运输车辆必须清洗干净方可上路，冲洗车辆时不得乱排水，运输车辆确保道路无扬尘，造成的道路污染自行处理。

5）施工设备材料进场码放整齐，按照项目划分的责任区每天设专人清理、清扫，对责任区内的裸土进行防尘覆盖，从事保温、砌筑、浇筑要对材料进行防尘覆盖和降尘措施，对运输通道洒水降尘；从事土方、喷砂、切割、打磨等作业采取必要的防尘降尘措施。

6）施工现场应做到工完料净、场地清，生产和生活垃圾处理需符合地方和项目部规定。临时占用的土地完工后恢复原貌。

7）自觉接受地方政府及其监督管理部门的监督检查，对国家规定的监督检查项目，要在规定时间内向政府部门进行报验并做好受检准备。

8）严格执行发包方《环境保护管理办法》、《节约能源管理办法》。

（七）. 需要补充协议内容（如果有，项目部根据本单位实际情况进行补充完善）：

1、本工程涉及的职业危害因素，岗位工种及可能导致的职业危害后果以及安全防护措施详见《职业健康管理办法附录B.2》。

三、附则

1、 本协议约定的各项条款，经双方签字、盖章后生效，作为合同附件具有同等法律效力，并可独立于主合同存在，甲乙双方应严格按照本协议规定的各项条款，承担相应的安全文明施工、环境保护管理责任。因违反本协议造成的安全事故或环境影响事件，由违约方承担相应的法律责任和经济责任。原则如下：

1）发生轻伤及以上安全生产事故，应有甲方安全部门牵头，双方参加，组成事故调查组，查清事故原因，分清事故责任，制定整改和预防措施。

2）由于乙方违章违纪造成的安全生产事故，乙方负全部责任，并承担由于事故造成的全部经济损失。

3）由于甲乙双方共同造成的安全生产事故，按事故责任比例分摊事故造成的经济损失。

4）由于第三方责任造成的安全生产事故，乙方负责提供相关证据，甲方负责协调，事故造成的经济损失有第三方和乙方协商承担。

2、 本协议内容如与国家有关法律、法规和规定不一致，按照国家有关规定执行。

3、 协议有效期按照合同工期。合同工期变更，本协议有效期相应变更；合同施工工作内容、范围有变动时，应及时签订补充协议。

4、 因不可抗力造成的双方设备损坏、人员伤亡，各自承担相应的损失。

5、 其他未尽事宜可另行约定。

6、 本协议一式柒份，甲执伍份，乙方执贰份。

| 发包人： 河北港城电力工程有限公司 | 承包人： |
| --- | --- |
| 单位名称（盖章）： | 单位名称（盖章）： |
| 单位地址：秦皇岛市经济技术开发区嫩江西道6号 | 单位地址： |
| 法定代表人（或授权代理人）： | 法定代表人（或授权代理人）： |

日期：    年    月   日                             日期：    年    月   日

附件2：

分包商工人工资管理协议

发包人（甲方）：河北港城电力工程有限公司

承包人（乙方）：

为了进一步贯彻党中央、国务院有关农民工工作要求，扎实推进集团公司对农民工实名制的工作部署，切实细化分包商农民工工资管理工作，保证农民工合法权益，切实使农民工工资保障机制落地，实现施工现场人员底数清、基本情况清、出勤记录清、工资发放记录清、进出项目时间清的“五清”目标，建立保障农民工工资支付的长效机制。根据各级政府部门发布的关于保证农民工工资支付的相关规定，签订本协议，本协议作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。

第一条  发包人责任

（一）按合同约定对承包人完成工作量进行验收、计价，依据工程计价书按合同约定对承包人支付工程进度款；

（二）当承包人出现恶意严重拖欠工人工资时，发包人有权介入监督承包人工人工资管理发放过程，承包人应积极配合，避免产生劳动纠纷；

（三）当承包人需在当地银行为工人开办工资卡时，可协助承包人联系当地银行，方便其办理工资卡业务。

第二条  承包人责任

（一）必须按国家政府有关部门规定与工人签订劳动合同，明确劳资双方的责任和义务，并报发包人备案；严禁在没有合同或只是口头合同的情况下引进工人进场施工。

（二）工人在入场安全教育时，承包人应将每名工人的实名制信息、劳动合同、农民工权益义务告知承诺书等提交给项目经营部，经审核合格后方可进场作业。

（三）必须建立有效的用工情况档案，档案内须附有工人的三级安全教育考试答卷、劳动合同或工资协议及每月双方签字的考勤表。当发包人需要了解承包人用工档案等情况时，承包人应积极配合。

（四）如果本项目需要将农民工相关信息上传至政府指定实名制管理平台，承包人应按政府及发包人要求录入信息。

（五）应给在本工程项目施工的工人办理银行工资卡，通过银行支付工人工资。如果本项目发包人代发工人工资，承包人应予以认同并积极配合。

（六）必须按时劳动合同约定足额发放工人工资，不得克扣；工人年底或中途离场，其工资应全部发放至银行工资卡中。

（七）如由于承包人原因，没有及时和（或）足额发放工人工资，发生工人聚集闹事或到政府劳动主管部门申诉的；发包人除暂停承包人工程款支付外，有权按照政府劳动部门的裁决结果，把承包人工程款直接用于其工人工资发放；并在发包人给承包人计价付款时扣除。

第三条 承包人进场

承包人人员入厂安全教育前，应向发包人项目综合部劳资专管员提交每名工人的劳动合同，对格式、内容进行审核，再由项目经营部对是否为公司“黑名单”人员进行审核，项目安全部应根据综合部审核无误的人员信息对承包人提交的工伤保险、意外伤害保险进行核对、备案。培训合格后，由承包人法定代表人（或授权代理人）与工人对已签订劳动合同现场确认，签署为“本人确认无误字样”等字样，并经承包人盖章及法定代表人（或授权代理人）签字、工人签字摁手印。劳务合同审核、确认无误后，由发包人项目部相关审核人员签字确认（见附表1）。

发包人项目部劳资专管员对确认无误的劳动合同进行留存备案，对承包人提交的农民工基本信息表（见附表2）、进场人员花名册（见附表3）、身份证复印件进行审核，并留存备案。并组织每名工人在《农民工权益义务告知承诺书》（见附表4）上签字、摁手印确认。

过程中承包人人员增补时须按上述要求执行。每月25日承包人应向发包人项目综合部劳资专管员提交进场和退场人员花名册（见附表5），承包人人员离场时，须经项目工程部、安全部审批。

第四条 承包人考勤管理

进入施工现场的承包人人员每个施工日施工时间段内应通过建筑工人实名制平台完成至少一进一出两次打卡。发包人项目综合部劳资专管员负责考勤系统数据的录入及维护工作，做好日常考勤统计。每月从考勤系统中导出《XX年XX月XXX单位考勤汇总记录表》。

发包人项目部依据技术、安全交底人员记录，对承包人《XX年XX月XXX单位考勤汇总记录表》进行审核，过程中定期或不定期对承包人人员出勤进行抽查核实。审核无误后须经农民工本人签字手印、承包人法定代表人（或授权代理人）签字盖章确认，并于次月5日前将承包人确认后的原件提交项目综合部。

第五条 维权信息公示

发包人项目部在施工现场醒目位置设立维权信息及工资发放告示牌，明示下列事项：

（一）建设单位、施工总承包单位及所在项目部、承包人、相关行业工程建设主管部门、项目部劳资专管员等基本信息；

（二）当地最低工资标准、工资支付日期等基本信息；

（三）相关行业工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息；

（四）定期将承包人农民工工资发放表进行公示，接受农民工的核实及监督。

第六条 工资支付形式

农民工工资应当以货币形式，通过银行转账或者现金形式支付给农民工本人，不得以实物或者有价证券等其他形式代替，上月工资须于本月全部发放。

海外项目可根据项目特点，按月或按季度支付农民工工资，并做好农民工工资发放记录。

第七条 工资代发管理

实现工资代发的项目，发包人按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付本工程项目农民工工资，实行人工费用与其他工程款分账户管理，并在专用账户开立后的30日内报项目所在地专用账户监管部门备案。

农民工工资卡实行一人一卡、本人持卡，承包人或其他人员不得以任何理由扣押或者变相扣押。对有办卡需求的农民工，项目综合部应协助其在开户银行办理相关业务。

每月办理分包结算前，承包人应依据《XX年XX月XXX单位考勤汇总记录表》、劳动合同约定的工资标准编制《XX项目部XX承包人XX年XX月农民工工资发放明细表》（见附表6），经农民工本人签字手印、承包人法定代表人（或授权代理人）签字盖章后提交发包人项目综合部、工程部核实，综合部重点对《XX年XX月XXX单位农民工工资发放明细表》格式、内容进行审核；工程部重点对计件工作的工程量进行审核。

经审核无误后，发包人项目综合部将《XX年XX月XXX单位考勤汇总记录表》、《XX项目部XX承包人XX年XX月农民工工资发放明细表》原件提交至项目经营部，作为分包结算附件。经营部依据实际结算金额及核实过的《XX项目部XX承包人XX年XX月农民工工资发放明细表》，确定当月承包人工资付款计划，提出代付申请（见附表7、附表8）。

针对采取工资代发的项目，每次支付进度款时，发包人财务资金部根据农民工工资付款计划将审核后的工资发放表等工资发放资料报送开户银行，开户银行应当及时将工资通过专用账户直接支付到农民工本人的银行账户，并由发包人项目部向承包人提供代发工资凭证。

代发的工资计入承包人应付款，在应付款中做相应核减。工资代发后，应由农民工本人签字手印、承包人法定代表人（或授权代理人）在《XX项目部XX承包人XX年XX月农民工工资足额发放记录》（见附表9）上签字盖章确认，提交发包人项目综合部劳资专管员。

第八条 工资监督发放管理

未采取工资代发的项目，发包人项目部监督承包人按审核后的《XX项目部XX承包人XX年XX月农民工工资发放明细表》足额发放农民工工资。发包人项目经理每月集中组织不少于一次、由项目相关部门参加，利用站班会等方式对承包人提供的《XX项目部XX承包人XX年XX月农民工工资发放明细表》上人员、出勤、工资发放情况等信息进行当面抽查核实，每次抽查核实比例应不低于30%。对抽查不实或被农民工举报的，发包人将加大抽查比例，确保承包人工资发放资料属实，同时对虚报的按1万元/人次进行违约考核。

农民工工资发放后，应由农民工本人签字手印、承包人法定代表人（或授权代理人）在《XX项目部XX承包人XX年XX月农民工工资足额发放记录》上签字盖章确认，提交发包人项目综合部劳资专管员。

第九条 工资发放统计及结算管理

发包人项目经营部应依据每月的《XX项目部XX承包人XX年XX月农民工工资发放明细表》、《XX项目部XX承包人XX年XX月农民工工资足额发放记录》编制上月的《承包人工人工资发放统计表》（见附表10），统计工资发放情况，并在资金计划时一并报送发包人经营管理部。若承包人存在拖欠农民工工资情况时，发包人项目部将约谈承包人法定代表人（或授权代理人），要求其在十五日内将拖欠的工资发放到位，否则，将按程序代发工人工资，代发的工资将在承包人应付款中扣除。承包人退场进行末次计价时，承包人必须出具书面的《农民工工资结清承诺书》（附件11）；发包人项目综合部将全部工人的《XX年XX月XXX单位考勤汇总记录表》、《XX项目部XX承包人XX年XX月农民工工资发放明细表》、《XX项目部XX承包人XX年XX月农民工工资足额发放记录》原件提供给项目经营部，经营部审核后作为末次计价书附件，否则不予办理末次计价。

第十条 争议、纠纷处置

发包人项目部成立农民工工资支付争议、纠纷处置工作小组，由项目经理任组长，明确项目各部门工作职责。处置小组负责组织解决因拖欠农民工工资引发的投诉、争议、纠纷事件，对于出现投诉拖欠农民工工资情况，将立即通知承包人法定代表人（或授权代理人）到指定地点协调解决拖欠农民工工资问题，避免出现农民工到有关部门投诉的现象，对于恶意拖欠或鼓动工人闹事的承包人，将列入发包人分包单位“黑名单”。

若工资纠纷无法协调解决，为了避免事态进一步扩大，项目部处置工资小组可主动与当地劳动监察部门沟通，必要时项目部可根据实际情况在欠薪金额由分包单位与工人双方确定后，履约审批手续后按相应程序代承包人支付欠薪工人工资。

第十一条 资料归档

发包人项目综合部劳资专管员对农民工花名册信息、劳动合同、《农民工工资发放告知书》、相关电子考勤和图像、影像等电子档案、《XX年XX月XXX单位考勤汇总记录表》、《XX项目部XX分包单位XX年XX月农民工工资发放明细表》、《XX项目部XX分包单位XX年XX月农民工工资足额发放记录》、工资代发相关资料、《分包单位工人工资发放统计表》等全部资料进行整理留存移交项目经营部，项目经营部将上述资料原件作为分包管理归档资料，待二级档案移交时报送公司存档，并保存至尾款支付完毕且不少于3年。

发包人（盖章）：                                  承包人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：                    法定代表人或授权代理人（签章）：

日期：      年      月     日                       日期：     年      月     日

附件3：

农民工工资支付承诺书

致河北港城电力工程有限公司：

根据政府主管部门及合同约定的相关要求，我      就青龙建昊凉水河35KV送出线路专业分包工程与贵司签订的《分包合同》（合同编号：   ）关于劳务人员工资发放作出如下承诺：

1、我单位严格按照国家法律法规、政府及贵公司关于农民工工资发放的相关制度和要求，切实做好农民工工资发放工作；

2、我单位保证与每名工人合法合规的签订劳动合同，明确工作地点、工作内容、工资支付标准、支付方式和支付时间等基本内容；

3、我单位按照国家相关规定及合同要求如实将农民工工资按时、足额发放到农民工手中并将发放表备案；

4、如我单位拖欠农民工工资，或工资发放不及时、处置不力，贵公司可以从我公司与贵司合同应付工程款中直接扣除拖欠工资总额，必要时进行工资代发并自愿接受贵公司的考核。同时，由于欠薪所造成的一切不良后果和损失由我单位全部承担；

5、我单位承诺每月以银行转账或现金发放形式足额、优先付清工人本月工资；

6、我单位将按合同及贵公司要求及时提供工人进退场记录、工人考勤及工资发放的相关信息，并对所提供信息的完整、全面及真实性负责；

7、如贵公司有农民工工资代发要求，我单位将积极配合，努力做好工资代发的相关工作。

承包人（盖章）：

法定代表人或授权代理人（签章）：

日期：      年      月     日